
ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ 
 Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

	Унікальний код реєстрації проекту у Фонді від 14.05.2026 № 6447-ВХ-2026

	Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю:
Громадська організація "Наукове товариство інвалідів "Інститут соціальної політики"

	Назва проекту:
Простір для кожного: соціальна адаптація дітей та молоді з психічними та поведінковими порушеннями"
013.0 соціальна адаптація


1. Загальна інформація про проект:
1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект: 
Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти;
2) строк виконання (реалізації) проекту липень – листопад 2026;
3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з ____до____) з 01.07.2026 по 30.09.2026;
3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався): Дніпропетровська (м. Кривий Ріг), Львівська області та м. Київ; серед отримувачів – внутрішньо переміщені особи з Луганської, Херсонської, Сумської, Одеської, Запорізької, Донецької областей та Автономної Республіки Крим;
4) мета проекту: сприяння соціалізації та інтеграції дітей і молоді з інвалідністю, з психічними та поведінковими порушеннями, шляхом надання соціальної послуги соціальної адаптації відповідно до Державного стандарту, з метою їх залучення до місцевої спільноти та підвищення якості самостійного функціонування у повсякденному житті.

2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період
	Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності) 
	Результативні показники 
(кількість наданих послуг)
	Причини невиконання умов договору 
(у разі невиконання) 

	
	Планові показники 
	Фактичні показники
	

	Підготовчий етап (липень)
	Оформлення документів із фахівцями і працівниками проекту, пошук контрагентів та документальне оформлення співпраці, укладання угод про співпрацю з організаціями-партнерами, відновлення співпраці з Держказначейством та обслуговуючим банком тощо.
	Заходи підготовчого етапу здійснено відповідно до плану реалізації проекту.
	

	Залучення отримувачів та документальне оформлення
(липень-серпень)
	Залучення отримувачів послуги соціальної адаптації та їх законних представників до оформлення пакету документів та подання заяв до УСЗН. Оформлення кабінетів отримувачів послуги через соціальний веб-портал Мінсоцполітики (ЄІССС). Складання акту оцінки потреб.
	Залучено 27 отримувачів послуги та їх законних представників до оформлення пакету документів та подання заяв до УСЗН. Створено кабінети отримувачів послуги через соціальний веб-портал Мінсоцполітики (ЄІССС). Складано акти оцінки потреб.
	

	Визначення індивідуальних потреб та складання індивідуальних планів
(липень-серпень)
	Оформлення карти визначення індивідуальних потреб особи в наданні соціальної послуги соціальної адаптації та складання індивідуального плану за участі членів мультидисциплінарної команди і законних представників отримувачів послуги.
	Визначено індивідуальні потреби 27 отримувачів та складано індивідуальні плани надання послуги.
	

	Отримання рішень УСЗН про надання соціальної послуги
(липень-серпень)
	Отримання рішень про надання соціальної послуги в управліннях соціального захисту населення.
	Отримано 27 рішень від УСЗН в період з 03.08.2026 по 09.09.2026
	

	Супервізія №1
(липень)
	Проведення супервізії №1 з метою навчання та консультування керівників організацій-партнерів та залучених фахівців щодо особливостей організації і надання соціальних послуг, нормативно-правового поля, особливостей ведення документації та взаємодії з отримувачами послуги.
	Зміщено термін супервізії.
	Супервізія № 1 – 10.08.2026 (перенесено з липня у зв’язку з термінами отримання рішень УСЗН).

	Укладання договорів з отримувачами послуги
(липень-серпень)
	Укладання Договорів про надання соціальних послуг з отримувачами та їх законними представниками.
	Укладено 27 договорів з отримувачами соціальної послуги / їх законними представниками.
	

	Ведення особових справ (протягом всього періоду реалізації проекту)
	Ведення особових справ фахівців і отримувачів послуг (паперові і електронні).
	Особові справи ведуться відповідно до кількості укладених договорів з фахівцями та отримувачами.
	

	Повторне оцінювання потреб 
(за потреби протягом періоду реалізації проекту)
	Повторне оцінювання індивідуальних потреб і складання індивідуального плану надання соціальної послуги.
	-
	

	Надання соціальної послуги
(Після отримання Рішення про надання послуги протягом всього періоду реалізації проекту)
	Робота фахівців жз надання соціальної послуги згідно індивідуального плану отримувачів за графіком.
	Надано 672 людино-години послуги (серпень – вересень)
	

	Оформлення актів
(щомісячно протягом надання послуги)
	Оформлення щомісячних актів виконаних робіт (з фахівцями) та актів отримання послуги (з отримувачами).
	Оформлено 2 акти виконаних робіт за серпень – мвересень.
	

	Щоквартальний звіт
(ІІІ-ІV квартал)
	Оформлення щоквартального звіту.
	Оформлено та подано щоквартальний звіт за ІІ квартал відповідно до умов Договору.
	

	Супервізія № 2
(вересень)
	Супервізія № 2 із фахівцями на тему «Реагувати чи розуміти? Поведінкові виклики у роботі з дітьми та молоддю з психічними та поведінковими порушеннями» для підвищення якості професійної діяльності. Обговорення кейсів отримувачів послуги з метою оцінки та моніторингу ефективності надання послуги.
	Проведено супервізію № 2 – 30.09.2026.
	

	Висвітлення заходів
(протягом періоду реалізації проекту)
	Висвітлення заходів послуги на веб— сайті та сторінках соцмереж організації https://www.rehab.social/ https://www.facebook.com/VGOISP/
	Показник накопичувальний; решта публікацій, у т.ч. підсумкова, запланована на жовтень – листопад 2026 р.
	

	Внутрішня оцінка якості
(грудень)
	Проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги соціальної адаптації із залученням фахівців та отримувачів послуги.
	Згідно плану реалізації проекту.
	

	Супервізія № 3
(листопад)
	Супервізія №3 із залученими фахівцями на тему «Не самотужки: підтримка фахівця і родини у складних ситуаціях» — профілактика вигорання фахівців та підтримка родин у кризі.
	Згідно плану реалізації проекту.
	

	Оформлення звітів з отримувачами
(листопад)
	Оформлення і підписання з отримувачами послуги Звіту за результатами соціального супроводу сім’ї/особи.
	Згідно плану реалізації проекту.
	

	Припинення надання послуги
(кінець листопада)
	Прийняття рішення про припинення надання соціальної послуги, формування повідомлень (в електронному кабінеті/паперових варіантів), передача їх отримувачам послуги, їх законним представникам і УСЗН (за потреби).
	Згідно плану реалізації проекту.
	

	Подання Підсумкового та Фінансового звітів 
(грудень)
	Оформлення підсумкового та фінансового звітів.
	Згідно умов договору.
	

	Розміщення звіту на веб-ресурсах 
(січень)
	Розміщення Звіту про виконання Проекту на веб-ресурсах організації https://www.rehab.social/ https://www.facebook.com/VGOISP/
	Інформацію про хід реалізації проекту оприлюднено за посиланням: www.facebook.com/VGOISP.
Всього 9 публікацій на ресурсах ГО «НТІ Інститут соціальної політики» та на сторінках організацій-партнерів.
	



3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)
	Кількість учасників проекту

	Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії
	Фактичні показники цільової аудиторії

	усього учасників проекту - осіб з інвалідністю
	з них жінок з інвалідністю
	з них дітей з інвалідністю (до 18 років)
	усього учасників проекту - осіб з інвалідністю
	з них жінок з інвалідністю
	з них дітей з інвалідністю (до 18 років)

	27
	7
	-
	20
	7
	20



4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту
	Пріоритетне завдання (напрям)
	Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму)
	Спеціалізація (фах)
	Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту

	
	
	
	Усього
	з них жінок

	Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти
	013.0 Соціальна адаптація
	Керівник проекту/супервізор (фахівець із соціальної роботи), Фахівець соціальної роботи (ФСР), Реабілітолог (фізичний терапевт, ерготерапевт), Логопед/дефектолог, Спеціальний педагог/поведінковий аналітик, 
Фахівець з фізичної терапії/ерготерапевт, Фахівець з організації денної зайнятості та дозвілля, 
Фахівець з фізичної культури.
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5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний)
Перелік публікацій за липень – вересень 2026 р. 
на сайті https://www.rehab.social/:
1. Новина про початок проекту «Стартує проект «Простір для кожного: соціальна адаптація дітей та молоді з психічними та поведінковими порушеннями» від 30.07. 2026   https://www.rehab.social/reports/prostir-dla-kozhnogo-start/ 
- на сторінці https://www.facebook.com/VGOISP/ 
2. Про початок проекту від 30.07.2026 https://www.facebook.com/VGOISP/posts/pfbid02XpXQLAbsLM6pfRxvkXNibbbvjyV3FyVNSusutGydX7k6pzAG8GqWZui5XbJj8g7Xl
3. Про наших фахівців від 18.09.2026 https://www.facebook.com/VGOISP/posts/pfbid02YttCUev5bLDWonb9WNAwAMLXDUU17sF9gKTPFTjXKfkr6uDPU5khKtpjsJgiziwLl 
4. Стаття «Що насправді означає виконувати загальнодержавний проект» від 28.09.2026
https://www.facebook.com/VGOISP/posts/pfbid031QtYWpr9pfs5hPLVkWRrjjFFQ6AGbe87BG4Fq7Ve5oZhJYog91ojgBgLyWb6TMQVl 

Публікації на сторінках партнерів:
 ГО «Фонд об’єднаних сердець» 
5. Про початок надання послуги в рамках проекту «Простір для кожного: соціальна адаптація дітей та молоді з психічними та поведінковими порушеннями» від 17.07.2026 https://www.facebook.com/fuh.org.uaKR/posts/pfbid02T92bF6h3Zyg4nu3V1L1Fy55P2BwF4BEx2ogoMLs13pQpEw5uNfB3egBGY4GfJPhal 
6. «Маленькі кроки до змін»  від 30.08.2026 https://www.facebook.com/fuh.org.uaKR/posts/pfbid02NVppdXGb8uJNm79vucN1BTpCEaVy9RasK2RJWdnLc41M6249Ht1XUyNNFE8q3ZJal 
7. Про мультидисциплінарний підхід і поточну роботу з отримувачами послуги Соціальна адаптація від 10.09.2026 https://www.facebook.com/fuh.org.uaKR/posts/pfbid0TPE6UfhugtKqvWw1hHhnEFqjtKWSQMLC63LqjGXCN7s8AE1RuAxAVJYJbVRUV4UCl 
ГО «Центр розвитку і соціалізації «СТАРТ»»
8. Новина про початок проекту від 26.08.2026 https://www.facebook.com/startcenterlviv/posts/pfbid027QizDYaW7TzAee9QmkLUm8KGSmf7AZUoqpzk7r4uWy8zPT4uZV5GX8pomHSdshakl?rdid=6CZJwJ5ZGHZg6NeO# 
9. Ділимося моментами занять від 15.09.2026 https://www.facebook.com/startcenterlviv/posts/pfbid02PkfkPwKNCVYnbJsUi2eR2vQLJrWfzADaKh8EkqzFRKw3JPDcmeuK3fVcA87ryJ9xl?rdid=IwadYNFDf0mlxW7e#

