
ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ 
 Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

	Унікальний код реєстрації проекту у Фонді від 13.05.2026 № 6318-ВХ-2026

	Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю:
Громадська організація «Всеукраїнська громадська організація осіб з інвалідністю «Інститут реабілітації та соціальних технологій» ГО «ВГООІ «ІРСТ»

	Назва проекту:
«Модель соціальної адаптації молоді з інвалідністю»
 013.0 соціальна адаптація


1. Загальна інформація про проект:
1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект:
Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти;
2) строк виконання (реалізації) проекту: липень-листопад 2026;
3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з ____до____) з 01.07.2026 по 30.09.2026;
3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався): Полтавська, Рівненська,Закарпатська, Черкаська,Дніпропетровська, Житомирська, Волинська, Тернопільська, Запорізька, Хмельницька, Вінницька, Миколаївська області.
4) мета проекту: здійснення заходів, спрямованих на соціалізацію осіб з інвалідністю через надання соціальної послуги соціальної адаптації з метою залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти. Використання комплексу інструментів соціальної адаптації.
2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період

	Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності) 
	Результативні показники 
(кількість наданих послуг)
	Причини невиконання умов договору 
(у разі невиконання) 

	
	Планові показники 
	Фактичні показники
	

	Підготовчий етап
Забезпечення підготовки виконання проекту
(липень-серпень)
	Формування робочої команди проекту, інформування громадськості про реалізацію проекту, проведення соціального опитування, набір учасників. Презентація проекту молоді з особливими потребами та їх батькам. Налагодження комунікації з цільовою групою. Оформлення, збір необхідної документації для формування особових справ учасників проекту. Відновлення співпраці з Держказначейством та обслуговуючим банком.
	Отримано 10 рішень про надання соціальної послуги та укладено 10 договорів з отримувачами послуги.
	

	Основний етап
Реалізація заходів соціальної адаптації
(вересень листопад)
	1.Проведення 12 практичних занять з курсу гарденотерапії та арт-терапії майстрами інлюзивного виробничого навчання.
2.Проведення 12 занять курсу «Петанк з ветеранами» на уроках фізичної культури в закладі професійнойно-технічної освіти. Формування команди та участь в Турнірі ветеранів.
3.Проведення 12 занять навчального курсу «Кібершкола». Створення фізкультурно-спортивного клубу. Проведення Турніру.
4. Організація туристичних заходів
- трамвай-кафе в Пущу-Водицю
- автобус в контактний зоопарк «12 місяців».
5.Організація святкового заходу до Дня Миколая в театрі.
6.Проведення он-лайн вебінарів:
- «Соціальні послуги» разом з Управлінням соціального захисту та ветеранськрої політики Подільського району м Києва; -«Працевлаштування осіб з інвалідністю» разом з Київським міським центром зайнятості. Обзор вакансій для осіб з інвалідністю Центру зайнятості та рекрутингових компаній»;
- «Соціальне підприємство як форма працевлаштування осіб з інвалідністю».
	Проведено 4 заняття з курсу гарденотерапії та арт-терапії майстрами інлюзивного виробничого навчання.

Проведено 4 заняття навчального курсу «Кібершкола».

Проведено екскурсію в
контактний зоопарк «12 місяців.
	

	Заключний етап
Забезпечення завершення проекту
(грудень)
	Аналіз результатів, моніторінг, звітування
	Згідно плановим показникам Договору.
	



3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)

	Кількість учасників проекту

	Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії
	Фактичні показники цільової аудиторії

	усього учасників проекту - осіб з інвалідністю
	з них жінок з інвалідністю
	з них дітей з інвалідністю (до 18 років)
	усього учасників проекту - осіб з інвалідністю
	з них жінок з інвалідністю
	з них дітей з інвалідністю (до 18 років)

	10
	3
	-
	10
	2
	-



4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту

	Пріоритетне завдання (напрям)
	Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму)
	Спеціалізація (фах)
	Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту

	
	
	
	Усього
	з них жінок

	Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти
	013.0 Соціальна адаптація
	1.Соціальна робота
2.Соціальний педагог
3.Психолог
	3
	2




5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний,)


Сайт irst.org.ua 
facebook.com/groups/766810203428635

https://www.irst.org.ua/dajdzhest-novyn-pro-zakhody-proektu-model-sotsialnoi-adaptatsii-molodi-z-invalidnistiu-za-finansovoi-pidtrymky-fondu-sotsialnoho-zakhystu-osib-z-invalidnistiu-z-14-09-2026-po-20-09-2026/

https://www.irst.org.ua/dajdzhest-novyn-pro-zakhody-proektu-model-sotsialnoi-adaptatsii-molodi-z-invalidnistiu-za-finansovoi-pidtrymky-fondu-sotsialnoho-zakhystu-osib-z-invalidnistiu-z-21-09-2026-po-27-09-2026/

https://www.irst.org.ua/dajdzhest-novyn-pro-zakhody-proektu-model-sotsialnoi-adaptatsii-molodi-z-invalidnistiu-za-finansovoi-pidtrymky-fondu-sotsialnoho-zakhystu-osib-z-invalidnistiu-z-28-09-2026-po-4-10-2026/ 

