
ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ 
 Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

	Унікальний код реєстрації проекту у Фонді від 13.05.2026 № 6320-ВХ-2026

	Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю:
Громадська організація «Всеукраїнська громадська організація осіб з інвалідністю «Інститут реабілітації та соціальних технологій» ГО «ВГООІ «ІРСТ»

	Назва проекту:
Модель соціального супроводу при працевлаштуванні в закладах професійно-технічної освіти
011.0 Соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці


1. Загальна інформація про проект:
1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект:
Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізації їх права на працю;
2) строк виконання (реалізації) проекту: липень-листопад 2026;
3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з ____до____) з 01.07.2026 по 30.09.2026;
3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався): Полтавська, Рівненська, Закарпатська, Черкаська, Дніпропетровська, Житомирська, Волинська, Тернопільська, Запорізька, Хмельницька, Вінницька, Миколаївська області;
4) мета проекту: здійснення заходів, спрямованих на подальшу соціалізацію осіб з інвалідністю через надання соціальної послуги з метою залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти. Використання комплексу інструментів соціальної адаптації.
2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період

	Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності) 
	Результативні показники 
(кількість наданих послуг)
	Причини невиконання умов договору 
(у разі невиконання) 

	
	Планові показники 
	Фактичні показники
	

	Підготовчий етап
Забезпечення підготовки виконання проекту
(липень-серпень)
	Формування робочої команди проекту, інформування громадськості про реалізацію проекту, проведення соціального опитування, набір учасників проекту. Презентація проекту молоді з особливими потребами та їх батькам. Налагодження комунікації з цільовою групою. Оформлення, збір необхідної документації для формування особових справ учасників проекту. Відновлення співпраці з Держказначейством та обслуговуючим банком.
	Отримано 10 рішень від УСЗН про надання соціальної послуги та укладено 10 договорів з отримувачами послуги.
	

	Основний етап
Реалізація заходів соціальної адаптації
(вересень-листопад)
	1.Організація та проведення 12 практичних занять з курсу кулінарії майстрами інлюзивного виробничого навчання. Супровід молоді під час проходження преддипломної практики.
2. Проведення 24 групових та індивідуальних занять курсу психологічної підтримки психологом КСУ ім Гринченка.
3. Організація екскурсій «Соціальне підприємство як форма працевлаштування осіб з інвалідністю»:
- Ферма «Яблунівські печориці»;
- Страусина ферма;
- Бананова ферма;
4. Організація святкового заходу до Дня Миколая в театрі.
6. Проведення он-лайн вебінарів: -«Соціальні послуги» разом з Управлінням соціального захисту та ветеранськрої політики Подільського району м Києва; 
«Працевлаштування осіб з інвалідністю» разом з Київським міським центром зайнятості. Огляд вакансій для осіб з інвалідністю Центру зайнятості та рекрутингових компаній»;
-«Соціальне підприємство як форма працевлаштування осіб з інвалідністю».
	Проведено 4 практичних занять з курсу кулінарії майстрами інлюзивного виробничого навчання - супровід молоді під час проходження преддипломної практики.

Проведено 6 занять курсу психологічної підтримки психологом КСУ ім Гринченка.

Проведено 3 екскурсії «Соціальне підприємство як форма працевлаштування осіб з інвалідністю»:
- Ферма «Яблунівські печориці»;
- Страусина ферма;
- Бананова ферма.
	

	Заключний етап
Забезпечення завершення проекту
(грудень)
	Аналіз результатів, моніторінг, звітування
	Заходи заключного етапу буде здійснено згідно плану реалізації пректу.
	



3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)

	Кількість учасників проекту

	Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії
	Фактичні показники цільової аудиторії

	усього учасників проекту - осіб з інвалідністю
	з них жінок з інвалідністю
	з них дітей з інвалідністю (до 18 років)
	усього учасників проекту - осіб з інвалідністю
	з них жінок з інвалідністю
	з них дітей з інвалідністю (до 18 років)

	10
	3
	-
	10
	2
	-


4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту

	Пріоритетне завдання (напрям)
	Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму)
	Спеціалізація (фах)
	Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту

	
	
	
	Усього
	з них жінок

	Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізації їх права на працю
	011.0 Соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці
	Соціальна робота

Майстер виробничого навчання

Психолог
	1


1


1
	1


1


1




5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний)
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