
ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ 
 Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

	Унікальний код реєстрації проекту у Фонді від 21.05.2026 № 6755-ВХ-2026

	Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю:
Громадська організація «Родина для осіб з інвалідністю»

	Назва проекту:
"Міст до життя: соціальна адаптація для людей з інвалідністю"
013.0 соціальна адаптація


1. Загальна інформація про проект:
1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект:
Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти;
2) строк виконання (реалізації) проекту: липень-листопад 2026;
3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з ____до____) з 01.07.2026 по 30.09.2026;
3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався): Київська, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Сумська, Херсонська Черкаська області та м. Київ;
4) мета проекту: розвиток систем підтримки осіб з інвалідністю від народження до кінця їхнього життя.
2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період

	Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності) 
	Результативні показники 
(кількість наданих послуг)
	Причини невиконання умов договору 
(у разі невиконання) 

	
	Планові показники 
	Фактичні показники
	

	Підготовчий етап: Інформування осіб з інвалідністю, в т.ч.з числа ВПО, та їх сім’ї про можливість участі в проекті; 
Формування групи потенційних учасників проекту; Підвищення професійного рівня команди щодо надання комплексної послуги соціальна адаптація.
(липень)
	Співпраця з місцевими соціальним службами та представниками громадських організацій, що опікуються особами з інвалідністю та ВПО для складання переліку осіб для надання послуги. Інформування потенційних отримувачів.
	Заходи підготовчого етапу здійснено відповідно до плану реалізації проекту.
	

	Оцінка потреб потенційних отримувачів послуги соціальна адаптація, розробка індивідуальних планів, укладання договорів про надання послуги, остаточне формування груп отримувачів по локаціях.
(липень)
	Спільно з представниками місцевих УСЗН провести первинну оцінку потреб отримувачів послуги.
Розробка індивідуальних планів та укладання договорів про надання послуги. Вебінар для працівників проєкту щодо надання послуги СА людям з інвалідністю на базі ГО «Родина».
	Проведено первинну оцінку потреб 49 отримувачів послуги, для яких розроблено індивідуальні плани та укладено договори про надання послуги.
	

	Основний етап:
Надання послуги соціальна адаптація особам з інвалідністю 1 групи та особам з інвалідністю з числа ВПО 
Консультування з питань надання послуги.
(серпень-листопад)
	Проведення групових занять із соціальної адаптації місцевими ГО.
Вебінари для партнерських організацій щодо надання послуги.
Висвітлення ходу виконання проекту в соцмережах тощо.
	У звітному періоді в рамках реалізації проекту проведено 149 заходів:
- щодо покращення професійного рівня команди проекту з надання комплексної послуги «соціальна адаптація» (9 вебінарів):
«Соціальна адаптація – базова послуга для осіб з інвалідністю»;
«Соціальна адаптація: ознайомлення з державним стандартом, отримувачі послуги, пакет документів для підготовки заяви, оцінка потреб»;
«Розробка індивідуального плану надання послуги соціальної адаптації»;
«Виконання індивідуального плану послуги соціальної адаптації: міждисциплінарний підхід та практичний досвід»;
«Виконання індивідуального плану послуги соціальної адаптації:  етичні стандарти та партнерська взаємодія із сім'єю отримувача послуги»;
«Психологічна підтримка та стабілізація емоційного стану під час надання послуги соціальної адаптації»;
«Функціональні фізичні вправи як основа для формування рухових навичок»;
«Концепція цілісного (холістичного) підходу до здоров’я»;
«Мотивація, саморегуляція та розвиток самостійності у процесі соціальної адаптації».
- Заходи під час надання послуги:
Онлайн заняття «Менеджмент соціальних навичок» - 8 ззанять;
Онлайн заняття «Комунікаційний хаб» - 8 занять;
Творчі – 30 занять;
З психологом – 30 занять;
Соціально-психологічна корекція поведінки -30 занять;
Навчання базовим соціально-побутовим навичкам (практичні) – 30 занять;
Надання інформації з питань соціального захисту населення (самоадвокація) – 4 заняття.

	

	Завершальний етап:
Оцінка якості надання послуги, підготовка звітів.
	Розробка опитувальника і збір даних про результати проекту, звітування.
	Заходи завершального етапу будуть здійснені відповідно до плану реалізації проекту.
	



3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)

	Кількість учасників проекту

	Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії
	Фактичні показники цільової аудиторії

	усього учасників проекту - осіб з інвалідністю
	з них жінок з інвалідністю
	з них дітей з інвалідністю (до 18 років)
	усього учасників проекту - осіб з інвалідністю
	з них жінок з інвалідністю
	з них дітей з інвалідністю (до 18 років)

	48
	18
	-
	49
	18
	11


4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту

	Пріоритетне завдання (напрям)
	Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму)
	Спеціалізація (фах)
	Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту

	
	
	
	Усього
	з них жінок

	


Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти
	013.0 Соціальна адаптація
	Соціальний працівник

Соціальний педагог

Психолог

Фахівець із фізичної реабілітації
	6


1


1

1
	6


1


1

1




5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний)
У рамках інформування громадськості про хід реалізації проєкту регулярно публікувалися дописи на офіційних сторінках ГО “Родина для осіб з інвалідністю” у соціальних мережах. Крім того, інформацію про події та результати проєкту поширювали й партнери, розміщуючи публікації на власних сторінках.
Посилання на публікації про хід реалізації проєкту на сторінках ГО «Родина для осіб з інвалідністю» у Facebook:
02.09.2026 - 
https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid0gTgUV2GUkBmA7QMwVrfvYmLYHxVxZ39a1cbhEzqqXmQu55nmdGPvAjYuDYycVkWol 
15.09.2026 - 
https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid021oAEWDe8ApCoitCsGee2nSBRQrCFGNQVD3Bj6y4AEj9M2Yyd6fNSzeXtTsi3vHuBl 
17.09.2026 - 
https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid0F8hMpAy55o7XwDtUsn7QChfFfbXMVktqCGPhjyERyTA31vmR1jErr8NGm9XCGmZEl 
25.09.2026 - 
https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid02YvdDwqgAXx3UUTxrvspeTj4wpi1k8fV7P18rVmiQ3G6i6SL3QJM1aS9cxwsVSPmJl 

Публікації в соціальних мережах ГО “Шлях добра”, м. Умань:
31.08.2026 - 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0kXafS5T5n3pa3LgZeux8WEnAzKimrPMCsGAAMhA8gtZetULp6w3TwGGSTEdFnR9nl&id=100064906290755 
06.09.2026 - 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02HVyfkXSpgx56AHtGtGpDgt5T8Sxhb8zPswhv8pfr1Ecu7vw15LVgd866aarvdDDol&id=100064906290755 
13.09.2026 - 
https://www.facebook.com/reel/1060433276984097 
24.09.2026 - 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02CMqLhF26EsuSPLcF7MCHEqVNPX2wtJgjVzcuoDAdgFZTHCcdEbGisC3vcJKsTNwUl&id=100064906290755 

Публікації на сторінці Facebook Товариства допомоги особам з інвалідністю “Турбота”, м. Шостка:
28.09.2026 - 
https://www.facebook.com/share/p/1Bxqt6NXrS/ 
28.09.2026 - 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1559521846205818&id=100064440536097&rdid=1GnBN9pVLPKM5xkO# 
28.09.2026 - 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1559484432876226&id=100064440536097&rdid=4SgovgrOq9HIICvN# 

Публікації на сторінці Facebook Громадської організації “Паросток”, м. Вінниця:
03.09.2026 - 
https://www.facebook.com/share/19XKHMdvW1/ 
25.09.2026 - 
https://www.facebook.com/share/1bVpdnJRAw/ 

