
ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ 
 Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

	Унікальний код реєстрації проекту у Фонді від 14.05.2026 № 6426-ВХ-2026

	Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю: 
Громадська організація "Товариство допомоги особам з інвалідністю "Турбота"

	Назва проекту:
"Допомога завжди поруч - 2026"
019.0 Натуральна допомога


1. Загальна інформація про проект:
1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект: 
Надання соціальних послуг за місцем проживання особи з інвалідністю;
2) строк виконання (реалізації) проекту липень – листопад 2026;
3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з ____до____) з 01.07.2026 по 30.09.2026;

3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався): Івано-Франківська, Кіровоградська, Київська, Полтавська, Рівненська, Сумська,
Тернопільська, Черкаська та Черніівська області.
4) мета проекту: .окращити якість життя осіб з інвалідністю в умовах воєнного стану, шляхом забезпечення базових потреб,  через надання їм соціальної послуги "Натуральна допомога".

2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період

	Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності) 
	Результативні показники 
(кількість наданих послуг)
	Причини невиконання умов договору 
(у разі невиконання) 

	
	Планові показники 
	Фактичні показники
	

	Підготовчий етап:
формування команди для реалізації проекту.
(липень)
	Проведення установчої зустріч з представниками партнерських організацій для надання соціальної послуги натуральна допомога.
	Сформовано команду,
укладено трудові угоди та Договори ЦПХ з
представниками
пртнерських організацій з Івано-Франківської,
Кіровоградської, Київської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Черкаської та Чернігівської областей. 
	

	Основний етап:
виявлення потреб серед мешканців регіонів України у соціальній послузі натуральна допомога.
(серпень)
	Проведення оцінки потреб в соціальних послугах, виявлення осіб, які потребують соціальну послугу натуральна допомога.
	Виявлено 150 осіб з
інвалідністю в регіонах, які потребують соціальної послуги «Натуральна допомога».
	

	Основний етап
(серпень)
	Визначення індивидуальних потреб отримувача соціальної послуги.

	Визначено потребу у
соціальній послузі
«Натуральна допомога» у 150 мешканців України.
Зібрано від потенційних
отримувачів документи.
Оформлено заяви та подано до органів
соціального захисту населення для отримання рішень про надання послуги.
	

	Основний етап
(серпень)
	Складання індивидуального плану надання соціальної послуги.
	Отримано 63 рішення про надання соціальної послуги. Розроблено індивідуальні плани та укладено договори з отримувачами послуги.
	Решта заяв в процесі
оформлення рішень. В Полтавській та
Тернопільській області пізніше подали звернення (заяви) та очікують на прийняття рішень. В Сумській області подані звернення через електронний кабінет Соціального вебпорталу електронних послуг Мінсоцполітики,
отримали 1 рішення,
інші очікують
підтвердження.


	Основний етап:
Закупка товарів для формування продуктових та гігієнічних наборів, паливної деревини (дрова) та палива.
(липень-серпень)
	Закупка товарів паливної деревини (дрова) та палива, формування наборів для відправки клієнтам.
	Закупівлі продуктів харчування та засобів гігієни не проведено.
	Не провели закупки,
через відсутність
договорів з потрібною кількістю отримувачів.
Угоди не укладено, індивідуальні плани
не складено через
відсутність рішень
уповноважених органів про надання соціальних послуг.

	Основний етап:
Реалізація основних заходів соціальної послуги натуральна допомога.
(серпень-вересень)
	Надання основних заходів, що складають зміст соціальної послуги у відповідності до індивідуального плану.
	Проведено заходи відповідно до індивідуальних планів для 63 отримувачів, окрім надання продуктів харчування та засобів гігієни.
	Іншим потенційним отримувачам не надано послугу через відсутність від УСЗН рішень про надання послуги, відповідно індувідальних планів і договорів з отримувачами.

	Основний етап:
Забезпечити паливною деревиною (дрова).
(жовтень)
	Надання особам з інвалідністю, які мешкають в приватному секторі, паливної деровини для опалення помешкання в осінньо-зимовий період.
	Забезпечення паливною деревиною (дрова) буде здійснено відповідно до плану реалізації проекту з урахуванням отриманих рішень про надання послуги та розробленого індивідуального плану.
	

	Завершальний етап:
Інформування про роботу, підбиття підсумків та звіт.
(листопад)
	Підготовка та видання публікації про проєкт, підготовка та подання звітності.
	Заходи завершального етапу буде здійснено відповідно до термінів реалізації проекту.
	



3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)
	Кількість учасників проекту

	Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії
	Фактичні показники цільової аудиторії

	усього учасників проекту - осіб з інвалідністю
	з них жінок з інвалідністю
	з них дітей з інвалідністю (до 18 років)
	усього учасників проекту - осіб з інвалідністю
	з них жінок з інвалідністю
	з них дітей з інвалідністю (до 18 років)

	150
	80
	-
	63
	13
	18


4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту
	Пріоритетне завдання (напрям)
	Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму)
	Спеціалізація (фах)
	Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту

	
	
	
	Усього
	з них жінок

	Надання соціальних послуг за місцем проживання особи з інвалідністю
	019.0 Натуральна допомога
	Голова правління
Заступник голови правління
Соціальний працівник
Соціальний робітник
	

11
	

10



5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний)

Сторінка ГО «Туорбота» у Facebook:
https://www.facebook.com/TurbotaShostka/  
