
ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ 
 Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

	Унікальний код реєстрації проекту у Фонді від 14.05.2026 № 6485-ВХ-2026

	Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю:
Громадська організація "Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю зі слуху "Українське товариство глухих" Івано-Франківська обласна організація

	Назва проекту:
контакт - доступна громада з жестовою мовою"
022.0 Переклад жестовою мовою


1. Загальна інформація про проект:
1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект:
Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти;
2) строк виконання (реалізації) проекту: з 01.07.2026 до 31.10.2026;
3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з ____до____) з 01.07.2026 по 30.09.2026;
3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався): Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька області.
4) мета проекту: залучення та включення осіб з інвалідністю у 10 областях України, які мають порушення слуху та є жестомовними, до безбар'єрної реалізації ними своїх прав у місцевій спільноті з соціальною послугою перекладу жестовою мовою.

2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період

	Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності) 
	Результативні показники 
(кількість наданих послуг)
	Причини невиконання умов договору 
(у разі невиконання) 

	
	Планові показники 
	Фактичні показники
	

	Підготовчий етап:
Виявлення та залучення до участі у проєкті отримувачів соціальної послуги перекладу жестовою мовою.
(серпень-жовтень)
	Координація роботи команди проекту. Інформування про реалізацію проекту та можливість отримання соціальної послуги перекладу жестовою мовою.
Організація надання допомоги у отриманні потенційними отримувачами рішення УСЗН про надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою.
	Для координації роботи відкрито групу в Telegram каналі, де пояснювався кожний крок дій в рамках реалізації проекту і підсумків результатів зробленого.
У Facebook оприлюднено оголошення про
початок реалізації проекту,
можливості отримання
соцпослуги для осіб з порушенням слуху та підсумки за верепень-версень 2026 року. Розіслали листи-підстави та договір з ФСЗОІ по 10 областям з проханням до УСЗН про надання рішень особам з порушенням слуху. Отримано 75 рішень про надання послуги.
	В телефонному режимі вирішували труднощі, які виникали при оформленні (прийнятті) рішень УСЗН про надання послуги перекладу жестовою мовою.

	Основний етап:
Організація надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою.
(серпень-листопад)
	Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складання індивідуального плану надання послуги, укладення договору з отримувачем про надання соціальної послуги, надання соціальної послуги. Забезпечення фінансування реалізації проєкту, відповідно до затвердженого кошторису.
	Проведено 252 години бесід з особами з порушенням слуху для визначення їх індивідуальних потреб.
Оформлено 42 індивідуальних плани отримувачів послуги та укладено з ними договори.

Надано 228 годин перекладу
жестовою мовою.
	

	Завершальний етап:
Підведення підсумків проекту.
Моніторинг (вересень-листопад)
Звітність (грудень).
	Проведення моніторингу надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою.

Розміщення звіту про виконання проекту на власному вебсайті/на вебсторінках у соціальних мережах.

У зв’язку із заверешенням проекту інформування УСЗН про заверешення надання соціальної послуги перекладу жестовою мовою.
	Завершальний етап буде відпрацьовано відповідно до термінів плану реалізації проекту.
	









3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)

	Кількість учасників проекту

	Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії
	Фактичні показники цільової аудиторії

	усього учасників проекту - осіб з інвалідністю
	з них жінок з інвалідністю
	з них дітей з інвалідністю (до 18 років)
	усього учасників проекту - осіб з інвалідністю
	з них жінок з інвалідністю
	з них дітей з інвалідністю (до 18 років)

	140
	95
	-
	42
	32
	-


4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту

	Пріоритетне завдання (напрям)
	Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму)
	Спеціалізація (фах)
	Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту

	
	
	
	Усього
	з них жінок

	Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти
	022.0 Переклад жестовою мовою
	Фахівці із соціальної роботи

Інструктор у справах глухих

Перекладачі жестової мови
	


19
	


17




5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний)
Сторінка Facebook ГО УТОГ Івано-Франківської обласної організації
https://www.facebook.com/groups/410015397541626 
https://www.facebook.com/share/p/1BBKQuTTCv/?mibextid=wwXIfr
https://www.facebook.com/share/p/19WCstSfAB/?mibextid=wwXIfr 

