

ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ 
 Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

	Унікальний код реєстрації проекту у Фонді від 13.05.2026 № 6410-ВХ-2026

	Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю: 
Громадська організація "Товариство батьків дітей з інвалідністю та їх друзів 
"ЗОРЯ НАДІЇ"

	Назва проекту:
Натуральна допомога ближньому-2026
019.0 Натуральна допомога


1. Загальна інформація про проект:
1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект: 
Надання соціальних послуг за місцем проживання особи з інвалідністю;
2) строк виконання (реалізації) проекту липень – листопад 2026;
3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з ____до____) з 01.07.2026 по 30.09.2026;
3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався): Рівненська, Донецька, Луганська, Запорізька, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська, Тернопільська області.
4) мета проекту: покращення якості соціальної підтримки ВПО та осіб з інвалідністю через механізм посиленої матеріальної підтримки сімей продуктами харчування та гігієнічними засобами..

2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період

	Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності) 
	Результативні показники 
(кількість наданих послуг)
	Причини невиконання умов договору 
(у разі невиконання) 

	
	Планові показники 
	Фактичні показники
	

	Підготовчий етап:
виявлення осіб з інвалідністю, у т.ч. з числа ВПО, які потребують послуги натуральної допомоги.
	Співпраця з місцевими соціальним службами та представниками громадських організацій, що опікуються ВПО та особами з інвалідністю для складання переліку осіб для надання допомоги.
	Отриманих рішень від уповноважених
органів соціального захисту про надання
соціальної послуги – 180;
Підписаних договорів з отримувачами
соціальної послуги -180.
	

	Основний етап:
Відвідування за місцем проживання осіб для надання послуги натуральна допомога
	Надання разової допомоги продовольчими пакетами та засобами гігієни і дезінфекції та прання для 180 осіб (згідно списку)
	Отримали продуктові пакети - 180 осіб.
Відповідно до змісту соціальної послуги отримувачам також надано допомогу по господарству, зокрема: при консервуванні овочів та фруктів; у вологому та генеральному прибиранні житла; по обробітку присадибної
ділянки та збору врожаю.
	

	Подання звітності
	щоквартальний,
фінансовий,
підсумковий звіти
	Подано щоквартальний звіт до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та до Тернопільського
обласного відділення ФЗСОІ.
	



3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)

	Кількість учасників проекту

	Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії
	Фактичні показники цільової аудиторії

	усього учасників проекту - осіб з інвалідністю
	з них жінок з інвалідністю
	з них дітей з інвалідністю (до 18 років)
	усього учасників проекту - осіб з інвалідністю
	з них жінок з інвалідністю
	з них дітей з інвалідністю (до 18 років)

	180
	75
	-
	180 (66 ВПО)
	60 (32 ВПО)
	29 (3 ВПО)



4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту

	Пріоритетне завдання (напрям)
	Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму)
	Спеціалізація (фах)
	Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту

	
	
	
	Усього
	з них жінок

	Надання соціальних послуг за місцем проживання особи з інвалідністю
	019.0 Натуральна допомога
	Соціальний працівник

Обліковець/комплектувальник

Водій-експедитор

Керівник проекту

Бухгалтер
	1

1

1

1

1
	1

1

1

1

1





5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний)

28.07.2026 - про початок проєкту, 
14.08.2026, 18.08.2026, 10.09.2026, про хід реалізації проєкту
21.09.2026 - подяки від бенефіціарів 
05.10.2026 -підсумки про хід реалізації проєкту.
https://www.facebook.com/groups/zornad/?locale=uk_UA


