ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

Унікальний код реєстрації проекту у Фонді: від 12.05.2025 № 1964/4

Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю: Громадська організація «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна «Бебіко»

Назва проекту: "Надання соціальної послуги денного догляду для дітей та молоді з інвалідністю"

1. Загальна інформація про проект:

1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект:

Надання соціальних послуг за місцем проживання особи з інвалідністю

015.3 денний догляд;

2) строк виконання (реалізації) проекту: 03.07.2025 по 30.11.2025;

3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з ____до____):

з 03.07.2025 по 30.11.2025;

3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався):

У проекті залучені представники з 9 областей України: Запорізька, Луганська, Харківська, Херсонська, Донецька, Київська, Хмельницька, Львівська, Тернопільська області.

4) мета проекту:

Створення умов для денного перебування, формування та підтримка навичок самообслуговування, а також надання психологічної підтримки дітям та молоді з інвалідністю.

2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період

| Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності) | Результативні показники (кількість наданих послуг) |  | Причини невиконання умов договору (у разі невиконання) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планові показники | Фактичні показники |  |
| 1 – етап Шляхом опрацювання матеріалів скласти план та зміст надання послуги денного догляду для дітей та молоді з інвалідністю 2 – етап Провести анкетування; прийняти заяви на отримання соціальної послуги; скласти індивідуальні плани з учасниками проекту 3 – етап Розпочати надання соціальної послуги денного догляду для дітей та молоді з інвалідністю 4 – етап Проведення підсумків реалізації проекту | Скласти план та зміст організації надання послуги денного догляду для дітей та молоді з інвалідністю Роздрукувати відповідні анкети та індивідуальні плани для заповнення Розпочати надання соціальної послуги денного догляду для дітей та молоді з інвалідністю Друк звітних документів. Заповнення відповідної документації | Отримано 21 рішення від уповноважених органів соціального захисту про надання соціальної послуги; Підписано 21 договір з отримувачами послуги; В рамках надання соціальної послуги для 21 дітей та молоді з інвалідністю було проведено 60 заходів тривалістю 104 години, зокрема: -. розвивальні та корекційні заняття з психологом; - групові ігрові заняття та соціально-побутові тренування; - майстер-класи з творчості та рукоділля; - інтерактивні заняття з формування навичок самообслуговування; - культурно-дозвіллєві заходи (перегляд мультфільмів, театралізовані ігри, свята); - спортивно-оздоровчі активності (рухливі ігри, вправи на розвиток моторики). До надання соціальної послуги було залучено команду з 6 фахівців, які забезпечували комплексний супровід, організацію діяльності та створення безпечного й комфортного середовища для 21 отримувача послуги. Подано щоквартальний звіт, Підсумковий та Фінансовий звіти до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та до Тернопільського територівального відділення Фонду | Проект реалізовано згідно Договору про виконання (реалізацію) загальнодержавного проекту від 03.07.2025 № 639 |

3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)

| Кількість учасників проекту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії |  |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |  |
| усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) | усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) |
| 20 | - | 20 | 21 | 8 | 21 |

4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту

| Пріоритетне завдання (напрям) | Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму) | Спеціалізація (фах) | Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | з них жінок |
| Надання соціальних послуг за місцем проживання особи з інвалідністю | 015.3 Денний догляд | Психолог Соціальний робітник Сестра-господиня Керівник проекту Бухгалтер | 1 2 1 1 1 | 1 2 1 1 1 |

5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний)

Сайт організації ( 08.07.2025 р.) «Старт проєктів денного догляду та соціальної адаптації для дітей та молоді з інвалідністю: турбота, яка змінює життя»

https://bebiko.te.ua/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%94%d0%ba%d1%82%d1%96%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d1%83-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86.html

Сторінки соц. мереж:

23.07.2025 р.

https://www.facebook.com/olga.gordienko.169/posts/pfbid0WQxX1vugNogJKeAn2v5GnMEJZpAoG7X3YLuSZjmKmzmWosfJEcymqGTLZ7YMVCATl

https://www.facebook.com/bebiko2010/posts/pfbid025sjLqYJaS6p15vTGXrdrQUSDyTJst45QVSEHFsXr6L9LzyMs7vv6LpvEzVrJYgkbl

Сайт "Все і всяке" 20.07.2025 р.

https://vseprovseworld.blogspot.com/2025/10/blog-post_2.html

Сайт "Тернопіль сьогодні" 19.07.2025 р.

https://news-te.blogspot.com/2025/07/blog-post_9.html

06.08.2025 р.: «Відвідування сенсорної кімнати учасниками проекту»

https://www.facebook.com/olga.gordienko.169/posts/pfbid02YSBR5577tLFkgCwhynw3jfSRAKR8TipuBmAyW7Nd77fXg96AkBzKoDy1vtknmXG2l

08.08.2025 р.

https://www.facebook.com/olga.gordienko.169/posts/pfbid0eJf6MK19B79svHJTh9yqsUFminEWvmVsJ8CeUuiwKhAayY3VR4VCmdctVmmcDWt5l

https://www.facebook.com/bebiko2010/posts/pfbid0WJWmzjjsmDpNE6jPiRE5kmZ644QJFb3FmFtipKxgBZnhBdvmCSqsXQ4ptUjxq1yCl