ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

Унікальний код реєстрації проекту у Фонді: від 13.05.2025 № 2204/4

Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю: Громадська організація "Наукове товариство інвалідів "Інститут соціальної політики"

Назва проекту: "Надання послуги соціальної адаптації дітям та молоді з психічними та поведінковими порушеннями"

1. Загальна інформація про проект:

1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект:

Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти

013.0 соціальна адаптація;

2) строк виконання (реалізації) проекту: червень - грудень 2025;

3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з ____до____):

з 06.10.2025 по 31.12.2025;

3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався): м. Київ, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Одеська, Львівська, Сумська;

4) мета проекту:

здійснення заходів для  дітей та молоді з інвалідністю, з психічними та поведінковими порушеннями, спрямованих на їх соціалізацію та інтеграцію шляхом надання соціальної послуги соціальної адаптації з метою залучення та включення до місцевої спільноти.

2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період

| Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності) | Результативні показники (кількість наданих послуг) |  | Причини невиконання умов договору (у разі невиконання) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планові показники | Фактичні показники |  |
| Надання послуги згідно індивідуальних планів отримувачів за графіком (кількість місяців) | 3 місяці згідно з індивідуальними планами отримувачів за графіком | 3 місяці згідно з індивідуальними планами отримувачів за графіком (16 заходів для 26 отримувачів) | Проект реалізовується відповідно до Опису згідно договору від 03.07.2005 № 644 Надано послуг у кількості 1056 людино/годин (в межах 16 заходів згідно Державного стандарту) |
| Проведення супервізії з фахівцями-учасниками проекту | 2 | 2 |  |
| Інформування щодо проходження пректу, висвітлення заходів на сторінках організації та партнерів | Висвітлення заходів послуги на веб-сайті та сторінках соцмереж надавача та партнерів проекту 9 | Висвітлення заходів послуги на веб-сайті та сторінках соцмереж надавача та партнерів проекту 17 публікацій | Активні посилання на публікації в п. 7 |
| Моніторинг дотримання стандарту надання соціальної послуги | Проведення внутрішнього оцінювання із залученням фахівців та отримувачів послуги. Проведення анкетування. Висвітлення результатів моніторингу на ресурсах організації -надавача. Оформлення моніторингового звіту | Проведено внутрішнє оцінювання із залученням фахівців та отримувачів послуги. | Висвітлено результати моніторингу на ресурсах організації: https://www.rehab.social/our-projects/ від 15.12.2025 |
| Підготовка щоквартального звіту та звітної документації щодо реалізації проекту | Оформлення щоквартального звіту. Підготовка підсумкового та фінансового звітів | Підготовлено та подано до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю щоквартальний моніторинговий звіт. Оформлено підсумковий та фінансовий звіти для подання Фонду і Київському міському територіальному віддленню Фонду. | Виконано |

3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)

| Кількість учасників проекту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії |  |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |  |
| усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) | усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) |
| 25 | 6 | 19 | 26 | 6 | 19 |

4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту

| Пріоритетне завдання (напрям) | Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму) | Спеціалізація (фах) | Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | з них жінок |
| Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти | 013.0 соціальна адаптація | Фахівець соціальної роботи (ФСР), психолог, практичний психолог, психолог-арт-терапевт, реабілітолог/фізичний терапевт, фахівець з фізичної культури/тренер, фахівець -супервізор | 11 | 9 |

5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний):

Моніторинговий звіт на сайті організації від 15.12.2025:

https://www.rehab.social/our-projects/

Пости на сторінці фейсбук організації 3, 25, 30 жовтня; 19, 29 грудня:

https://www.facebook.com/VGOISP/

Пости від партнерів:

ГО”Всесвіт у тобі” пост від 04 жовтня:

https://www.facebook.com/vsesvitutobi

ГО “Центр розвитку і соціалізації “Старт” пост від 29 листопада: https://www.facebook.com/startcenterlviv

ГО “Аутизм. Свідоме батьківство” пости від 04, 12, 18 жовтня; 7, 11, 17, 19, 28 листопада: https://www.facebook.com/autismZP

ГО “Фонд об’єднаних сердець” пост від 12 грудня. 	https://www.facebook.com/fuh.org.uaKR