ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

Унікальний код реєстрації проекту у Фонді: від 13.05.2025 № 2209/4

Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю: Громадська організація «Родина для осіб з інвалідністю»

Назва проекту: "Міст до життя: соціальна адаптація для людей з інвалідністю"

1. Загальна інформація про проект:

1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект:

Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти

013.0 соціальна адаптація;

2) строк виконання (реалізації) проекту: липень – листопад 2025;

3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з ____до____):

з 01.10.2025 по 30.11.2025;

3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався): м. Київ, Київська, Вінницька, Донецька, Луганська, Сумська, Тернопільська, Черкаська, Чернігівська, Харківська області;

4) мета проекту:

забезпечення максимально можливої участі в суспільному житті людей з інтелектуальними порушеннями шляхом формування навичок самостійного життя та взаємодії з оточенням..

2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період

| Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності) | Результативні показники (кількість наданих послуг) |  | Причини невиконання умов договору (у разі невиконання) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планові показники | Фактичні показники |  |
| Оцінювання потреб потенційних отримувачів послуг соціальна адаптація, розробка індивідуальних планів, укладання договорів про надання послуги Надання послуги соціапльна адаптація особам з інвалідністю 1 групи та особам з інвалідністю з числа ВПО Оцінка якості надання послуги, підготовка звітів | Спільно з представниками місцевих управлінь соціального захисту провести первинну оцінку потреб отримувачів послуги; Розробка індивідуальних планів та укладання договорів про надання послуги. Проведення групових занять та консультацій з психологом; комунікаційний хаб, творчі заняття, менеджмент соціально-побутових умінь Збір даних про результати проєкту, звітування. | Здійснена оцінка потреб отримувачів послуги; розроблені індивідуальні плани та укладані 57 договорів про надання послуги соціальна адаптація Проведено у жовтні-листопаді: - 4 онлайн-заняття «Комунікаційний хаб для підлітків»; - 5 онлайн-занять «Комунікаційний хаб для молоді»; - 4 творчих занять для підлітків; - 5 творчих занять для молоді; - 4 онлайн-занять з психологом для підлітків; - 4 онлайн-занять з психологом для молоді; - 4 онлайн-занять – «Меджмент соціальних навичок для підлітків»; - 4 онлайн-занять – «Меджмент соціальних навичок для молоді». Підготовано та подано щоквартальний, підсумковий та фінансовий звіти до Фонлу соціального захисту осіб з інвалідністю та до Київського міського тери торіального відділення Фонду | Проект реалізовано згідно Договору від 03.07.2025 № 643 |

3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)

| Кількість учасників проекту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії |  |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |  |
| усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) | усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) |
| 56 | 20 | 12 | 57 | 20 | 14 |

4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту

| Пріоритетне завдання (напрям) | Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму) | Спеціалізація (фах) | Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | з них жінок |  |
| Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти | 013.0 соціальна адаптація | Соціальний працівник ФСР Соціальний педагог Психолог Інструктор з трудової адаптації Фахівець із фізичної реабілітації Консультант з питань надання соціальних послуг | 6 1 1 1 1 1 2 |  | 6 1 1 1 1 1 2 |

5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний)

У рамках інформування громадськості про хід реалізації проєкту публікувалися дописи на трьох офіційних сторінках ГО “Родина для осіб з інвалідністю” у соціальних мережах та поширювали партнери на власних сторінках:

Посилання на публікації за період жовтень-листопад про хід реалізації проєкту на сторінках ГО «Родина для осіб з інвалідністю» у Facebook та на сторінках партнерів:

29.10.2025

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid034YyDVQ58wh6kD69QwkPPrMVHzd2zEFcHmDwok6zNPxgJb5NWrBHs4CsN2NQcdmYql&id=100064906290755

23.10.2025 - https://www.facebook.com/gornyatkodobroty/posts/pfbid0a4Hp4CxCbkzPEDWjBeCVCp66atDXVLiMgSNGMpuZwUjnwFEi2EwPsQud2wSm8s2jl

21.10.2025 (допис організації-партнера) -https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1256517206521811&id=100064906290755&rdid=aoXmMlfcWA0cqK7E#

16.10.2025 (допис організації-партнера) –

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02hZvbgJw7sqy2noHpUZBb7PijsuPksK8nGmCSVtS9YkFp2VK7b9zkHHCgp7u2Cmh5l&id=100064906290755

16.10.2025 –

https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid06kjs3Au6r8fncj8YEA9NvHorfJs9J7XkPzWdyZVVZz5Jm3kMdRT6r8WHFFN1TvGZl

15.10.2025 (допис організації-партнера) –   https://www.facebook.com/vmgo.parostok/posts/pfbid01RnisQnnj18MfxVPa4dLeKQzQU3qaZ1KvYpv2J5cR6bsVfJTym6FXRm4FSJq4jLel

15.10.2025 - https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid03xnGLcdL5JFsdCPbR6SUaaassRkSM3a9Rkw4MYojhueCgRMSNEFmEwmodUTfZnTCl

10.10.2025 - https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid0pLKLhFKKGK3NfuynYVGhW6ECcNPB35aEbHTMs5tjrt7v585GAdreGnRetu9VZUBUl

01.10.2025 (допис організації-партнера) –

https://www.facebook.com/vmgo.parostok/posts/pfbid02FGNbdbSMt4xacsMYg2K9JDTniCeitYz3vefSiRdz7Ba3Fe4gjWL46F9puCmbZntjl