ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

Унікальний код реєстрації проекту у Фонді: від 13.05.2025 № 2207/4

Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю: Громадська організація "Товариство допомоги особам з інвалідністю "Турбота"

Назва проекту: "Допомога завжди поруч - 2025"

1. Загальна інформація про проект:

1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект:

Надання соціальних послуг за місцем проживання особи з інвалідністю

019.0 Натуральна допомога;

2) строк виконання (реалізації) проекту: липень – листопад 2025;

3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з ____до____):

з 01.10.2025 по 30.11.2025;

3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався):

Сумська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Івано-Франківська, Рівненська, Кіровоградська, Тернопільська області та м. Київ;

4) мета проекту:

Покращити якість життя осіб з інвалідністю в умовах воєнного стану, шляхом забезпечення їх нагальних потреб, через надання їм соціальної послуги "Натуральна допомога".

2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період

| Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності) | Результативні показники (кількість наданих послуг) |  | Причини невиконання умов договору (у разі невиконання) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планові показники | Фактичні показники |  |
| Виявити потребу серед мешканців Тернопільської області у соціальній послузі "Натуральна допомога" Закупка товарів для формування продуктових та гігієнічних наборів, паливної деревини (дрова) та палива. Інформування про хід реалізації проекту, підбиття підсумків та звітність | Проведення оцінки потреб мешканців Тернопільської області в соціальних послугах, виявлення осіб, які потребують соціальної послугу "Натуральна допомога", складання індивідуального плану та договору про надання соціальної послуги. Закупка товарів для формування продуктових та гігієнічних наборів, паливної деревини (дрова) та палива. Підготовка та видання публікації про проєкт, підготовка та подання звітності | Проведено оцінки потреб мешканців Тернопільської області в соціальних послугах, виявлено 10 осіб, які потребують соціальної послугу "Натуральна допомога", з ними складено індивідуальні плани та акти за якими вони отримали послуги. Закуплено товари, зформовано 200 наборів для відправки отримувачам, Закуплено паливну деревину (дрова). Організовано заходи, що складають зміст соціальної послуги у відповідності до індивідуального плану. 8 осіб забезпечено паливною деревиною в м. Шостка та регіоні. Підготовлено та опубліковано інформацію про проект в соцальній мережі, підготовлено та подано звітність до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та Сумському територіальному відділенню Фонду | Проект реалізовано відповідно до Опису згідно з Договором від 03.07.2025 № 649 ГО «Турбота» листом від 06.10.2025 № 02-03/105 повідомила Фонд про часткові затримки з виконанням (реалізацією) проекту через постійні обстріли, тривалими відключеннями електроенергії та відсутністю інтернет мережі у Сумській області, зокрема у м. Шостка. |

3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)

| Кількість учасників проекту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії |  |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |  |
| усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) | усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) |
| 200 | 100 | - | 200 | 86 | 69 |

4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту

| Пріоритетне завдання (напрям) | Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму) | Спеціалізація (фах) | Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | з них жінок |  |
| Надання соціальних послуг за місцем проживання особи з інвалідністю | 019.0 Натуральна допомога | Соціальний працівник Соціальні робітники Водій | 12 |  | 11 |

5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний)

Інгформацію про хід реалізації проекту оприлюднено у соціальній мережі Facebook https://www.facebook.com/TurbotaShostka/ 10.07.2025, 03.12.2025

https://www.facebook.com/share/p/17RQza6Nr2/

https://www.facebook.com/share/p/1CMSSt5Lp4/