ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

Унікальний код реєстрації проекту у Фонді: від 13.05.2025 № 2206/4

Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю: Громадська організація "Товариство батьків дітей з інвалідністю та їх друзів "ЗОРЯ НАДІЇ"

Назва проекту: «Натуральна допомога ближньому»

1. Загальна інформація про проект:

1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект:

Надання соціальних послуг за місцем проживання особи з інвалідністю

019.0 Натуральна допомога;

2) строк виконання (реалізації) проекту: липень – вересень 2025;

3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з ____до____):

з 03.07.2025 по 30.11.2025;

3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався): Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Миколаївська; Харківська області;

4) мета проекту:

Покращення якості соціальної підтримки ВПО та осіб з інвалідністю через механізм посиленої матеріальної підтримки сімей продуктами харчування та гігієнічними засобами.

2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період

| Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності) | Результативні показники (кількість наданих послуг) |  | Причини невиконання умов договору (у разі невиконання) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планові показники | Фактичні показники |  |
| Етап підготовчий: виявлення осіб з числа ВПО та з інвалідністю що потребують послуги натуральної допомоги Етап надання соціальної послуги: відвідування за місцем проживання осіб для надання послуги натуральна допомога Підготовка та подання звітності | Співпраця з місцевими соціальним службами та представниками громадських організацій, що опікуються ВПО та особами з інвалідністю для складання переліку осіб для надання допомоги Відвідування за місцем проживання осіб для надання послуги натуральна допомога Оформлення та подання звітності | Отримано 200 рішень від уповноважених органів соціального захисту про надання соціальної послуги; Укладено 200 договорів з отримувачами соціальної послуги; Проектом охоплено представників з 9 областей України Укомплектовано 200 наборів з продуктами харчування та наборів із засобами гігієни; Отримали допомогу адресно (за місцем проживання)-189 осіб в т.ч. 1 особа отримала допомогу в ремонтних роботах; Отримали допомогу в приміщені надавача соціальних послуг – 11 осіб. Підготовлено та подано до Тернопільського територіального відділення Фонду та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю щоквартальний, підсумковий та фінансовий звіти | Проект реалізовано згідно Договору від 03.07.2025 № 646 |

3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)

| Кількість учасників проекту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії |  |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |  |
| усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) | усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) |
| 200 | 75 | - | 200 (59 – ВПО) | 75 (30 – ВПО) | 38 (3 – ВПО) |

4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту

| Пріоритетне завдання (напрям) | Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму) | Спеціалізація (фах) | Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | з них жінок |  |
| Надання соціальних послуг за місцем проживання особи з інвалідністю | 019.0 Натуральна допомога | Соціальний працівник Водій -експедитор Обліковець/комплектувальник | 1 1 1 |  | 1 1 1 |

5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний):

Інформацію про хід виконання (реалізацію) проекту оприлюднено на сторінці ГО «Зоря надії» у Facebook:

https://www.facebook.com/groups/zornad/?locale=uk_UA

07.07.2025 - про початок проєкту

24.08.2025, 16.09.2025, 29.09.2025 - про хід реалізації проєкту

09.09.2025, 21.09.2025 - подяки від бенефіціарів

02.10.2025-підсумки про реалізацію проєкту.