Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020.

### МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

### I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

| Назва програми (проекту, заходу) | Програма: «Країна без бар’єрів для нечуючих». Моніторинг доступності об'єктів соціально значимої інфраструктури» |
| --- | --- |
| Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Громадська організація «Громадський рух «Соціальна єдність» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю. Сприяння забезпеченню для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення доступу до фізичного оточення, транспорту, інформаційно-комунікаційних систем і технологій, послуг. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | 01.08.2021р.-15.12.2021р. |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації) | Створення можливостей для всебічної реалізації особами з порушенням слуху своїх прав щодо включення їх до суспільного життя нарівні з іншими громадянами. Усунення перепон і бар’єрів, що перешкоджають людям з порушенням слуху в реалізації своїх прав і задоволенню потреб, у тому числі, стосовно доступу до інформації та зв’язку, виконання соціальної ролі шляхом здійснення моніторингу об’єктів соціально значимої інфраструктури (лікарні, органи місцевої влади, центри надання адміністративних послуг тощо) на наявність інструментів комунікації між представниками таких об’єктів та осіб з порушенням слуху (яких в Україні нараховується близько 508 тисяч осіб, з яких 49,5 % – жінки), створення карти доступності та стимулювання щодо таких об’єктів щодо використання інструментів комунікації між представниками таких об’єктів та осіб з порушенням слуху, як того вимагає Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | В сучасному суспільстві наявна значна кількість перепон і бар’єрів, які перешкоджають людям з порушенням слуху в реалізації своїх прав та задоволенні потреб, у тому числі, в доступі до інформації та зв’язку. Обмеженість доступу до інформації перешкоджає органічному розвитку особистості та можливості для всебічної реалізації особами з порушенням слуху своїх прав, як громадян, а також знижує можливість включення їх до суспільного життя нарівні з іншими громадянами. Програма спрямована на здійснення моніторингу об’єктів соціально значимої інфраструктури (лікарні, органи місцевої влади, центри надання адміністративних послуг тощо) щодо їх доступності для нечуючих та людей з порушенням слуху щодо можливості комунікації з представниками цих об’єктів, вирішення соціально-побутових та інших питань. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | За результатами реалізації програми: 1. Проведено моніторинг об’єктів соціально значимої інфраструктури (лікарні, органи місцевої влади, центри надання адміністративних послуг тощо) на наявність інструментів комунікації між представниками таких об’єктів та осіб з порушенням слуху, як того вимагає Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю. 2. Створена карта доступності щодо доступу нечуючих та осіб з порушенням слуху до об’єктів соціально значимої інфраструктури (лікарні, органи місцевої влади, центри надання адміністративних послуг тощо), в яких встановлено програмне забезпечення та надана можливість здійснювати комунікацію з іншими людьми через виклик перекладача жестової мови. 3. Проведено моніторинг більше 100 об’єктів соціально значимої інфраструктури на предмет доступності таких об’єктів для людей з порушенням слуху. 4. Об’єкти соціально значимої інфраструктури за результатами проведеного моніторингу повідомлені про необхідність виконання завдань конвенції про права осіб з інвалідністю та можливості щодо вирішення питання з виконання таких умов. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 2 611 559,00 грн. (два мільйони шістсот одинадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять гривень 00 копійок) |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 2 219 800,00 грн. (два мільйони двісті дев’ятнадцять тисяч вісімсот гривень 00 копійок) |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 391 759,00 грн. (триста дев’яносто одна тисяча сімсот п’ятдесят дев’ять гривень 00 копійок) |

### II. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| Визначення переліку об’єктів соціально значимої інфраструктури щодо здійснення моніторингу на предмет доступності та підготовка волонтерських груп осередків Громадської організації «Громадських рух «Соціальна єдність» до моніторингу. | 1.Підготовка переліку об’єктів соціально значимої інфраструктури, щодо здійснення моніторингу на предмет доступності. 2. Організація волонтерських груп на місцях за допомогою осередків громадської організації, проведення відповідного інструктажу щодо правил проведення моніторингу. 3. Організація рекламної кампанії в соціальних мережах. 4. Організація та інструктажу волонтерів на місцях. | Визначити перелік об’єктів соціально значимої інфраструктури, щодо здійснення моніторингу на предмет доступності та підготовлено волонтерські групи осередків Громадської організації «Громадських рух «Соціальна єдність» до моніторингу. | 1. Підготовлено перелік об’єктів соціально значимої інфраструктури, щодо здійснення моніторингу на предмет доступності. 2. Організовані волонтерські групи на місцях за допомогою осередків громадської організації, проведено відповідний інструктаж щодо правил проведення моніторингу. 3. Організовано рекламну кампанію в соціальних мережах. 4. Організовано та проведено інструктаж волонтерів на місцях. |
| Моніторинг об’єктів. | 1. Волонтерські групи на місцях проводять моніторинг об’єктів соціально значимої інфраструктури на предмет наявності інструментів забезпечення доступності перекладу жестової мови. 2. Здійснюється робота щодо надання рекомендацій щодо усунення виявлених під час моніторингу невідповідностей вимогам доступності. 3. За результатами проведеної роботи оновлена карта доступності та створені роздаткові матеріали з картою доступності. | Провести моніторинг понад 100 об’єктів. | 1 Волонтерські групи на місцях провели моніторинг об’єктів соціально значимої інфраструктури на предмет наявності інструментів забезпечення доступності перекладу жестової мови. 2. Здійснено роботу щодо надання рекомендацій щодо усунення виявлених під час моніторингу невідповідностей вимогам доступності. 3. За результатами проведеної роботи оновлено карту доступності та створено роздаткові матеріали з картою доступності. |
| Звітування про результати впровадження програми. | Складання фінансового та підсумкового звітів. | Звітувати про результати впровадження програми. | Складено фінансовий та підсумковий звіт. |

Громадською організацією «Соціальна єдність» програму реалізовано в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 28.07.2021 № 91. ГО вдалося досягти всіх планових показників виконання завдання, а саме: організовані волонтерські групи на місцях за допомогою осередків громадської організації, проведено відповідний інструктаж щодо правил проведення моніторингу; здійснено моніторинг доступності понад 100 об’єктів. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### III. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів

| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі) |  | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| 1. Підготовчий. | Серпень 2021р. | Підготовка до моніторингу. | 1.Визначений перелік об’єктів соціально значимої інфраструктури, щодо здійснення моніторингу на предмет доступності. 2.Організована рекламна кампанія в соціальних мережах. 3.Волонтерські групи на місцях проінструктовані про правила проведення моніторингу. | 1.Визначено перелік об’єктів соціально значимої інфраструктури, щодо здійснення моніторингу на предмет доступності. 2.Організовано рекламну кампанію в соціальних мережах. 3.Волонтерські групи на місцях проінструктовані про правила проведення моніторингу. | Здійснено підготовчу роботу для запуску програми моніторингу об’єктів соціально значимої інфраструктури. | Здійснено підготовчу роботу для запуску програми моніторингу об’єктів соціально значимої інфраструктури. |
| 2. Основний. | Вересень-листопад 2021р. | Моніторинг. | Проведено моніторинг об’єктів соціально значимої інфраструктури на предмет наявності інструментів перекладу жестової мови. Створена карта доступності таких об’єктів. Об’єктам, які не відповідають вимогам Конвенції щодо доступності для людей з порушенням слуху надані рекомендації щодо усунення таких порушень. | Проведено моніторинг понад 100 об’єктів соціально значимої інфраструктури на предмет наявності інструментів перекладу жестової мови. Створена карта доступності таких об’єктів Понад 50 об’єктам, які не відповідають вимогам Конвенції щодо доступності для людей з порушенням слуху надані рекомендації щодо усунення таких порушень. | Карта доступності опублікована на офіційному сайті ГО та їй можуть користуватися люди з порушенням слуху. В свою чергу, шляхом надання рекомендацій об’єктам в яких не встановлені інструменти комунікації отримали рекомендації щодо встановлення та використання таких інструментів. | Карту доступності опубліковано на офіційному сайті ГО, якою користуються люди з порушенням слуху. Наданні рекомендації понад 50 об’єктам, щодо встановлення та використання інструментів комунікації для осіб з порушенням слуху. |
| 3. Завершальний. | Грудень 2021р. | Фінальна звітність. | Проведено моніторинг більше 100 об’єктів соціально значимої інфраструктури на предмет доступності таких об’єктів для людей з порушенням слуху. | Проведено моніторинг більше 100 об’єктів соціально значимої інфраструктури на предмет доступності таких об’єктів для людей з порушенням слуху. | Створення можливості для всебічної реалізації особами з порушенням слуху своїх прав щодо включення їх до суспільного життя нарівні з іншими громадянами. Усунення перепон і бар’єрів, що перешкоджають людям з порушенням слуху в реалізації своїх прав і задоволенню потреб, у тому числі, стосовно доступу до інформації та зв’язку, виконання соціальної ролі шляхом здійснення моніторингу об’єктів соціально значимої інфраструктури (лікарні, органи місцевої влади, центри надання адміністративних послуг тощо) на наявність інструментів комунікації між представниками таких об’єктів та осіб з порушенням слуху (яких в Україні нараховується близько 508 тисяч осіб, з яких 49,5 % – жінки), створення карти доступності та стимулювання щодо таких об’єктів щодо використання інструментів комунікації між представниками таких об’єктів та осіб з порушенням слуху, як того вимагає Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю. | Створено можливості для всебічної реалізації особами з порушенням слуху своїх прав щодо включення їх до суспільного життя нарівні з іншими громадянами. Усунено перепони і бар’єри, що перешкоджають людям з порушенням слуху в реалізації своїх прав і задоволенню потреб, у тому числі, стосовно доступу до інформації та зв’язку, виконання соціальної ролі шляхом здійснення моніторингу об’єктів соціально значимої інфраструктури (лікарні, органи місцевої влади, центри надання адміністративних послуг тощо) на наявність інструментів комунікації між представниками таких об’єктів та осіб з порушенням слуху (яких в Україні нараховується близько 508 тисяч осіб, з яких 49,5 % – жінки). Cтворені карти доступності та стимулювання щодо таких об’єктів щодо використання інструментів комунікації між представниками таких об’єктів та осіб з порушенням слуху, як того вимагає Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю. |
| ГО «Громадський рух «Соціальна єдність» при виконанні (реалізації) програми досягнуто очікувані результати в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання програми (проекту, заходу): проведено моніторинг більше 100 об’єктів соціально значимої інфраструктури на предмет доступності для людей з порушенням слуху; створені карти доступності та стимулювання об’єктів моніторингу щодо використання інструментів комунікації між представниками таких об’єктів та осіб з порушенням слуху. Отримані результати діяльності проекту підтвердили його актуальність, необхідність та важливість для цільової аудиторії – людей з порушеннями слуху. Сформовані дані моніторингу стали основою рекомендацій для понад 50 об’єктів соціальної значимості, щодо встановлення та використання інструментів комунікації для осіб з порушенням слуху. (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |  |  |

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| Нечуючі громадяни та громадяни із порушенням слуху: | 40 тис. | Нечуючі громадяни та громадяни із порушенням слуху: | 40 тис. осіб, з них 49% жінок. |
| Під час реалізації програми загальні кількісні показники охоплення цільової аудиторії склали 40 000 нечуючих громадян та осіб з порушенням слуху, з них 49% - жінки, що відповідає плановим показникам. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб) |  |  |  |

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| - | - | -- |  |
| За даними ГО долучення партнерів до виконання програми заплановано не було і в звіті також не відображено. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників) Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): ГО «Громадський рух «Соціальна єдність» не зазначені ризики під час реалізації заходу. (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались) |  |  |  |

### IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): - Сайт ГО «Громадський рух «Соціальна єдність» www.se.org.ua/; - Фейсбук-сторінка, Instagram ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ»; - Канал YouTube ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ»; - Національний соціальний портал «Вільно» https://vilno.org/

| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пост | Всеукраїнський | Інстаграм | 24.09.2021 https://www.instagram.com/p/CUNPy7QI-T5/?utm_source=ig_web_copy_link |  |
| Пост | Всеукраїнський | Інстаграм | 27.09.2021 https://www.instagram.com/p/CUUgAoUM3Bn/?utm_source=ig_web_copy_link |  |
| Пост | Всеукраїнський | Інстаграм | 01.10.2021 https://www.instagram.com/p/CUe20CmMNN_/?utm_source=ig_web_copy_link |  |
| Пост | Всеукраїнський | Інстаграм | 18.10.2021 https://www.instagram.com/tv/CVKgw2Qt3Xl/?utm_source=ig_web_copy_link |  |
| Пост | Всеукраїнський | Інстаграм | 10.11.2021 https://www.instagram.com/tv/CWGtaa7Aiuc/?utm_source=ig_web_copy_link |  |
| Пост | Всеукраїнський | Фейсбук | 24.09.2021 https://fb.watch/9Z-omR-96j/ |  |
| Пост | Всеукраїнський | Фейсбук | 27.09.2021 https://fb.watch/9Z-ritVFde/ |  |
| Пост | Всеукраїнський | Фейсбук | 01.10.2021 https://fb.watch/9Z-tTfQ7y8/ |  |
| Пост | Всеукраїнський | Фейсбук | 18.10.2021 https://fb.watch/9Z-w59BYvB/ |  |
| Пост | Всеукраїнський | Фейсбук | 10.11.2021 https://fb.watch/9Z-ILIVanq/ |  |
| Стаття | Всеукраїнський | Сайт | 24.09.2021 https://se.org.ua/dostupnist-ob-iektiv-robotu-rozpochato |  |
| Стаття | Всеукраїнський | Сайт | 27.09.2021 https://se.org.ua/zaklady-ta-ustanovy-adaptovani-pid... |  |
| Стаття | Всеукраїнський | Сайт | 01.10.2021 https://se.org.ua/mapa-dostupnosti-de-znayty-bezbar-ierni... |  |
| Стаття | Всеукраїнський | Сайт | 18.10.2021 https://se.org.ua/dostupnist-tsnapiv-dlia-hromadian |  |
| Стаття | Всеукраїнський | Сайт | 10.11.2021 http://surl.li/aqjkx |  |
| Відеоролик | Всеукраїнський | Ютуб | 24.09.2021 https://www.youtube.com/watch?v=qn_PAYMJiv8 |  |
| Відеоролик | Всеукраїнський | Ютуб | 27.09.2021 https://youtu.be/svYAj5JYmrM |  |
| Відеоролик | Всеукраїнський | Ютуб | 01.10.2021 https://youtu.be/ltHsbT-tlOk |  |
| Відеоролик | Всеукраїнський | Ютуб | 10.11.2021 https://youtu.be/Egp8VCgnC30 |  |
| ГО «Громадський рух «Соціальна єдність» забезпечила оприлюднення інформації щодо реалізації проекту, використовуючи всі наявні канали та способи поширення: сайт організації, соціальні мережі Facebook, Instagram та канал YouTube, результатом чого стало охоплення цільової аудиторії – людей з порушенням слуху, у кількості 40 тис. осіб. Консолідована інформація за результатами моніторингу розміщена на інтерактивній мапі доступності на Національному соціальному порталі «Вільно», https://vilno.org/ з метою інформування людей з порушеннями слуху щодо доступності об’єктів. (зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Продовження роботи програми та розширення кількості об’єктів соціально значимої інфраструктури, які під’єднуються до програми. | Продовження програми та розширення цільової аудиторії можливо за умови підписання договорів на подальшу співпрацю та фінансування. |

Результати реалізації програми, соціальна важливість, безпосереднє залучення осіб з порушеннями слуху до процесу моніторингу свідчать про актуальність тематики програми та необхідність її подальшого продовження з метою забезпечення безбар’єрного доступу зазначеної категорії населення до соціального середовища. Тому ГО планує продовження програми та розширення цільової аудиторії за умови підписання договорів на подальшу співпрацю та фінансування.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Офіційний веб-сайт громадської організації www.se.org.ua | В ході реалізації програми здійснено моніторинг більш ніж 100 об’єктів соціально значимої інфраструктури. Волонтерські групи в процесі моніторингу стимулювали представників об’єктів дослідження щодо використання інструментів комунікації між представниками таких об’єктів та осіб з порушенням слуху, як того вимагає Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю. Консолідована інформація за результатами моніторингу розміщена на інтерактивній мапі доступності на Національному соціальному порталі «Вільно», https://vilno.org/ з метою інформування людей з порушеннями слуху щодо доступності тих чи інших об’єктів. |

Фактичні показники інформування щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації проекту відповідають плановим показникам. Сформовані дані моніторингу стали основою рекомендацій для понад 50 об’єктів соціальної значимості, щодо встановлення та використання інструментів комунікації для осіб з порушенням слуху.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### V. Підсумок

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): За результатами моніторингу виконання програми громадською організацією «Громадський рух «Соціальна єдність» здійснено відповідно до визначеної мети і завдань - створення можливостей для всебічної реалізації особами з порушенням слуху своїх прав щодо включення їх до суспільного життя нарівні з іншими громадянами. Усунення перепонів і бар’єрів, що перешкоджають людям з порушенням слуху в реалізації своїх прав і задоволенню потреб, у тому числі, стосовно доступу до інформації та зв’язку, виконання соціальної ролі шляхом здійснення моніторингу об’єктів соціально значимої інфраструктури (лікарні, органи місцевої влади, центри надання адміністративних послуг тощо) на наявність інструментів комунікації між представниками таких об’єктів та осіб з порушенням слуху (яких в Україні нараховується близько 508 тисяч осіб, з яких 49,5 % – жінки), створення карти доступності та стимулювання щодо таких об’єктів щодо використання інструментів комунікації між представниками таких об’єктів та осіб з порушенням слуху як того вимагає Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю. Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: Відповідно плану реалізації програми проведено моніторинг об’єктів соціально значимої інфраструктури (лікарні, органи місцевої влади, центри надання адміністративних послуг тощо) на наявність інструментів комунікації між представниками об’єктів та осіб з порушенням слуху. Створена карта доступності щодо доступу нечуючих громадян та осіб з порушенням слуху до об’єктів соціально значимої інфраструктури, в яких встановлено програмне забезпечення та надана можливості здійснювати комунікацію з іншими людьми через виклик перекладача жестової мови. Проведено моніторинг більше 100 об’єктів соціально значимої інфраструктури на предмет доступності таких об’єктів для людей з порушенням слуху. Об’єкти соціально значимої інфраструктури за результатами про веденого моніторингу повідомлені про необхідність виконання завдань Конвенції про права осіб з інвалідністю та можливості щодо вирішення питання з виконання таких умов. Плани реалізації проектів розміщені на офіційному веб-сайті Фонду в рубриці «Конкурс 2021» https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/plani-realizaciyi-program-proektiv-zahodiv-peremozhciv-konkursu Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): За результатами проведеного моніторингу керівники об’єктів соціально значимої інфраструктури повідомлені про необхідність виконання завдань Конвенції про права осіб з інвалідністю та можливості щодо вирішення питання з виконання таких умов. Виконання планового показника у 40 000 осіб з порушенням слуху свідчить про важливість та зацікавленість цієї категорії населення у впровадженні заходів та координації виконання вимог щодо реалізації доступності до соціального середовища нечуючих громадян та осіб з порушенням слуху. Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Планом виконання (реалізації) програми передбачено проведення моніторингу об’єктів соціально значимої інфраструктури та створення карти доступності щодо доступу нечуючих та осіб з порушенням слуху до об’єктів соціально значимої інфраструктури (лікарні, органи місцевої влади, центри надання адміністративних послуг тощо), в яких встановлено програмне забезпечення та надана можливість здійснювати комунікацію з іншими людьми через виклик перекладача жестової мови з охопленням цільової аудиторії у 40 тис. осіб з порушенням слуху. В результаті реалізації програми фактичний показник охоплення цільової аудиторії у 40 тис. осіб (з них 49% – жінки з порушенням слуху) досягнуто. Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 2 102 581,11 грн. (два мільйони сто дві тисячі п’ятсот вісімдесят одна гривня 11 копійок). Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Протягом реалізації проекту відбувалась підготовка та розміщення інформаційних матеріалів в соціальних мережах Facebook, Instagram, на сайті організації ГО «Громадський рух «Соціальна єдність» www.se.org.ua/ та на каналі YouTube. Консолідована інформація за результатами моніторингу розміщена на інтерактивній мапі доступності на Національному соціальному порталі «Вільно», https://vilno.org/ з метою інформування людей з порушеннями слуху щодо доступності об’єктів. На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021-Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Отримані результати реалізації програми «Країна без бар’єрів для нечуючих». Моніторинг доступності об’єктів соціально значимої інфраструктури», соціальна важливість, безпосереднє залучення осіб з порушеннями слуху до процесу моніторингу свідчать про актуальність тематики програми та необхідність її подальшого продовження з метою забезпечення безбар’єрного доступу зазначеної категорії населення до соціального середовища. Тому ГО планує продовження програми та розширення цільової аудиторії за умови підписання договорів на подальшу співпрацю та фінансування ГО «Громадський рух «Соціальна єдність» подано конкурсні пропозиції до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю на отримання фінансової підтримки за рахунок державного бюджету у 2022 році через платформу електронної системи проведення конкурсу «ВзаємоДія». Моніторинг здійснювався фахівцями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Київського міського відділення Фонду шляхом участі у заходах та в режимі онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti