Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020.

### МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

### I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

| Назва програми (проекту, заходу) | Програма: «Країна без бар’єрів для нечуючих». Створення умов для соціальної адаптації людей з порушенням слуху» |
| --- | --- |
| Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Громадська організація «Громадський рух «Соціальна єдність» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Проведення заходів для забезпечення правової та психологічної допомоги жінкам та дівчатам з порушеним чи втраченим слухом, які стали жертвами домашнього насилля у сім’ї. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Серпень-грудень 2021 року. |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації) | Створення можливостей для всебічної реалізації особами з порушенням слуху своїх прав щодо включення їх до суспільного життя нарівні з іншими громадянами. Усунення перепон і бар’єрів, що перешкоджають людям з порушенням слуху в реалізації своїх прав і задоволенню потреб, у тому числі, стосовно доступу до інформації та зв’язку, виконання соціальної ролі шляхом встановлення спеціального програмного забезпечення та надання можливості здійснювати комунікацію з іншими людьми через виклик перекладача жестової мови. Поступове забезпечення усіх осіб з порушеннями слуху та нечуючих адаптованими засобами зв’язку шляхом встановлення спеціального програмного забезпечення та надання можливості здійснювати комунікацію з іншими людьми через виклик перекладача жестової мови. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | В сучасному суспільстві наявна значна кількість перепон і бар’єрів, які перешкоджають людям з порушенням слуху в реалізації своїх прав та задоволенні потреб, у тому числі і в доступі до інформації та зв’язку. Обмеженість доступу до інформації перешкоджає органічному розвитку особистості та можливості для всебічної реалізації особами з порушенням слуху своїх прав, як громадян, а також знижує можливість включення їх до суспільного життя нарівні з іншими громадянами. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Надання консультацій нечуючим в частині отримання безоплатної послуги; під’єднання користувачів до програмного забезпечення постійного транслювання жестовою мовою; нечуючі та особи з порушенням слуху, за допомогою засобів постійного транслювання жестовою мовою мають можливість безперешкодно спілкуватися з іншими громадянами, отримувати та надавати інформацію, в т.ч. в місцях надання соціальних послуг, державних установах, інших соціально-значимих об’єктах, що передбачають чи можуть передбачати необхідність комунікації. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 2 232 710,00 грн. (два мільйони двісті тридцять дві тисячі сімсот десять гривень 00 копійок) |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 1 897 133, 00 грн. (один мільйон вісімсот дев’яносто сім тисяч сто тридцять три гривні 00 копійок) |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 335 577, 00 грн. (триста тридцять п’ять тисяч п’ятсот сімдесят сім гривень 00 копійок) |

### II. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| 1 Інформування громадськості, в т.ч. людей з порушенням слуху про можливість отримання в безоплатне користування програму із можливістю здійснення виклику перекладача жестовою мовою та перекладу розмови із співрозмовником в режимі онлайн. | 1.Підписання відповідного договору із надавачем послуг (ліцензіатом) з постійного транслювання жестовою мовою. 2. Організація рекламної кампанії в соціальних мережах. 3. Надання консультацій в частині отримання безоплатної послуги. 4. Проведення безкоштовних онлайн-уроків з метою демонстрації для ЦА легкості використання ПЗ з постійного транслювання жестовою мовою. 5. Під’єднання користувачів до програмного забезпечення постійного транслювання жестовою мовою. | 1. Інформування громадськості, в т.ч. людей з порушенням слуху про можливість отримання в безоплатне користування програму із можливістю здійснення виклику перекладача жестовою мовою та перекладу розмови із співрозмовником в режимі онлайн. | 1.Підписаний відповідний договір із надавачем послуг (ліцензіатом) з постійного транслювання жестовою мовою. 2. Організована рекламна кампанія в соціальних мережах. 3. Консультації в частині отримання безоплатної послуги. 4.Проведені безкоштовні онлайн-уроки з метою демонстрації для ЦА легкості використання ПЗ з постійного транслювання жестовою мовою. 5.Під’єднані користувачі до програмного забезпечення постійного транслювання жестовою мовою. |
| 2. Надання послуги з постійного транслювання жестовою мовою під’єднаним до програми користувачам. | Надання послуги особам з порушенням слуху в користуванні програмним забезпеченням з постійного транслювання жестовою мовою. | 2. Надання послуги з постійного транслювання жестовою мовою під’єднаним до програми користувачам. | Наданні послуги особам з порушенням слуху в користуванні програмним забезпеченням з постійного транслювання жестовою мовою. |
| 3. Звітування про результати впровадження програми. | Складання фінансового та підсумкового звітів. | 3.Звітування про результати впровадження програми. | Складений фінансовий та підсумковий звітів. |

Громадською організацією «Соціальна єдність» програму реалізовано в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 28.07.2021 № 97. ГО вдалося досягти всіх планових показників проекту щодо надання послуги особам з порушенням слуху в користуванні програмним забезпеченням з постійного транслювання жестовою мовою. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### III. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів

| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі) |  | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| 1. Підготовчий. | Серпень 2021 року, м. Київ. | Інформування громадськості шляхом проведення рекламної кампанії в соціальних мережах. | Потенційні користувачі програмного забезпечення з постійного транслювання жестовою мовою проінформовані про можливість під’єднання до програми та її переваги. | Створена можливість для під’єднання до програми 1000 користувачів. | Потенційні користувачі отримають можливість під’єднання до програми постійного транслювання жестовою мовою та ознайомитися з її перевагами. | Потенційні користувачі отримали можливість під’єднання до програми постійного транслювання жестовою мовою та ознайомилися з її перевагами. Забезпечена можливість для під’єднання до програми 1000 користувачів. |
| 2. Основний. | Серпень-грудень 2021 року, м. Київ. | Послуга працює. | Послуга у вигляді доступу до програмного забезпечення постійного транслювання жестовою мовою, яка працює в сталому режимі, надається 1000 особам з порушенням слуху. | Нечуючі та особи з порушенням слуху, за допомогою засобів постійного транслювання жестовою мовою, мають можливість безперешкодно спілкуватися з іншими громадянами, отримувати та надавати інформацію, в т.ч. в місцях надання соціальних послуг, державних установах, інших соціально-значимих об’єктах, що передбачають чи можуть передбачати необхідність комунікації. | 1000 осіб з порушенням слуху матимуть можливість безперешкодно спілкуватися з іншими громадянами, отримувати та надавати інформацію, в т.ч. в місцях надання соціальних послуг, державних установах, інших соціально-значимих об’єктах, що передбачають чи можуть передбачати необхідність комунікації. | Особи з порушенням слуху (1000 осіб) безперешкодно спілкуються з іншими громадянами, отримують та надають інформацію, в т.ч. в місцях надання соціальних послуг, державних установах, інших соціально-значимих об’єктах, що передбачають чи можуть передбачати необхідність комунікації. |
| 3. Завершальний. | Грудень 2021 року, м. Київ. | Фінальна звітність. | Аналіз роботи системи та складання звітності. | 1000 нечуючих та осіб з порушенням слуху були забезпечені засобами зв’язку шляхом встановлення спеціального програмного забезпечення та надання можливості здійснювати комунікацію з іншими людьми через виклик перекладача жестової мови. | Сприяння усуненню перепон і бар’єрів, що перешкоджають людям з порушенням слуху в реалізації своїх прав і задоволенні потреб, у тому числі, стосовно доступу до інформації та зв’язку. | Для 1000 нечуючих та осіб з порушенням слуху ініціатива сприятиме усуненню перепон і бар’єрів, що перешкоджають людям з порушенням слуху в реалізації своїх прав і задоволенні потреб, у тому числі, стосовно доступу до інформації та зв’язку. |
| ГО «Громадський рух «Соціальна єдність» при виконанні (реалізації) заходу досягнуто очікувані результати в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання програми (проекту, заходу): надані консультації нечуючим в частині отримання безоплатної послуги; під’єднано 1000 користувачів до програмного забезпечення постійного транслювання жестовою мовою; нечуючі та особи з порушенням слуху, за допомогою засобів постійного транслювання жестовою мовою отримали можливість безперешкодно спілкуватися з іншими громадянами, отримувати та надавати інформацію, в т.ч. в місцях надання соціальних послуг, державних установах, інших соціально-значимих об’єктах, що передбачають чи можуть передбачати необхідність комунікації. (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |  |  |

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| Нечуючі громадяни та громадяни із порушенням слуху: | 1000 | Нечуючі громадяни та громадяни із порушенням слуху: | 1000 |

В процесі реалізації програми 1000 нечуючих громадян та осіб з порушенням слуху отримали програмне забезпечення постійного транслювання жестовою мовою відповідно до планових показників, передбачених Договором про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу). (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |

За даними ГО «Громадський рух «Соціальна єдність» до реалізації програми інші партнери не залучалися. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників) Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): ГО «Громадський рух «Соціальна єдність» не зазначені ризики під час реалізації заходу. (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

### IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): - Сайт ГО «Громадський рух «Соціальна єдність» https://se.org.ua/vilnyy-dostup-do-perekladacha-zhm ; www.se.org.ua - Фейсбук-сторінка, Instagram ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ»; - Канал YouTube ГО «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «СОЦІАЛЬНА ЄДНІСТЬ».

| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пост | # Всеукраїнський | Instagram | https://www.instagram.com/p/CVhpMkMsKUO/?utm_source=ig_web_copy_link |  |
| Пост | Всеукраїнський | Instagram | https://www.instagram.com/tv/CVpj6rwjixN/?utm_source=ig_web_copy_link |  |
| Пост | Всеукраїнський | Instagram | https://www.instagram.com/tv/CWLGOQ6N3T4/?utm_source=ig_web_copy_link |  |
| Пост | Всеукраїнський | Instagram | https://www.instagram.com/tv/CWVS2UlPkKT/?utm_source=ig_web_copy_link |  |
| Пост | Всеукраїнський | Instagram | https://www.instagram.com/tv/CWYP61fvUNW/?utm_source=ig_web_copy_link |  |
| Пост | Всеукраїнський | Facebook | https://fb.watch/9Z-Al2ILcA/ |  |
| Пост | Всеукраїнський | Facebook | https://fb.watch/9Z-FuIp9Sz/ |  |
| Пост | Всеукраїнський | Facebook | https://fb.watch/9Z-K6t-jNw/ |  |
| Пост | Всеукраїнський | Facebook | htthttps://fb.watch/9Z-Mcei6ze/ |  |
| Пост | Всеукраїнський | Facebook | https://fb.watch/9Z-NFdjqn0/ |  |
| Стаття | Всеукраїнський | Сайт | https://se.org.ua/khvylyny-vilnoho-spilkuvannia-dlia... |  |
| Стаття | Всеукраїнський | Сайт | https://se.org.ua/vilnyy-dostup-do-perekladacha-zhm |  |
| Стаття | Всеукраїнський | Сайт | http://surl.li/arrmn |  |
| Стаття | Всеукраїнський | Сайт | http://surl.li/arzxr |  |
| Відеоролик | Всеукраїнський | YouTube | https://youtu.be/heCa0eopyRo 27.10.2021 |  |
| Відеоролик | Всеукраїнський | YouTube | https://youtu.be/zKgCNGcjHIs 30.10.2021 |  |
| Відеоролик | Всеукраїнський | YouTube | https://youtu.be/heCa0eopyRo 27.10.2021 |  |
| Відеоролик | Всеукраїнський | YouTube | https://youtu.be/zKgCNGcjHIs 30.10.2021 |  |
| Відеоролик | Всеукраїнський | YouTube | https://youtu.be/iTvNJHBL-pQ 12.11.2021 |  |
| Відеоролик | Всеукраїнський | YouTube | https://youtu.be/Tff0hd0g9oI 16.11.2021 |  |
| Відеоролик | Всеукраїнський | YouTube | https://youtu.be/lVj9tgv1C5A 17.11.2021 |  |
| ГО «Громадський рух «Соціальна єдність» забезпечила оприлюднення інформації щодо реалізації програми, використовуючи всі наявні канали та способи поширення: сайт організації, соціальні мережі Facebook, Instagram та канал YouTube. (зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Продовження програми та розширення кількості користувачів можливе за умови підписання договорів про подальшу співпрацю та фінансування. | Продовження програми та розширення кількості користувачів можливе за умови підписання договорів про подальшу співпрацю та фінансування. |

Результати реалізації програми, спрямованої на соціальну адаптацію для нечуючих та людей з порушенням слуху, свідчать про актуальність тематики програми та необхідність її подальшого продовження та розширення кількості користувачів за умови підписання договорів про подальшу співпрацю та фінансування.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Офіційний веб-сайт громадської організації www.se.org.ua | Офіційний веб-сайт громадської організації www.se.org.ua , соціальні мережі Facebook, Instagram та канал YouTube. |

Фактичні показники інформування щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми відповідають плановим показникам з розміщенням на офіційному веб-сайті ГО www.se.org.ua та доповнені оприлюдненням через соціальні мережі Facebook, Instagram та канал YouTube.

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### V. Підсумок

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): За результатами моніторингу виконання програми громадською організацією «Громадський рух «Соціальна єдність» здійснено відповідно до визначеної мети і завдань - створення можливостей для всебічної реалізації особами з порушенням слуху своїх прав щодо включення їх до суспільного життя нарівні з іншими громадянами. Усунення перепон і бар’єрів, що перешкоджають людям з порушенням слуху в реалізації своїх прав і задоволенню потреб, у тому числі, стосовно доступу до інформації та зв’язку, виконання соціальної ролі шляхом встановлення спеціального програмного забезпечення та надання можливості здійснювати комунікацію з іншими людьми через виклик перекладача жестової мови. Мети досягнуто шляхом забезпечення осіб з порушеннями слуху та нечуючих адаптованими засобами зв’язку, встановлення спеціального програмного забезпечення та надання можливості здійснювати комунікацію з іншими людьми через виклик перекладача жестової мови. Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: Відповідно плану реалізації проведена рекламна кампанія в соціальних мережах щодо запровадження програми; надані консультацій в частині отримання безоплатної послуги; проведені безкоштовних онлайн-уроків з метою демонстрації для ЦА легкості використання програмного забезпечення з постійного транслювання жестовою мовою; під’єднано 1000 користувачів до програмного забезпечення постійного транслювання жестовою мовою. Плани реалізації проектів розміщені на офіційному веб-сайті Фонду в рубриці «Конкурс 2021» https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/plani-realizaciyi-program-proektiv-zahodiv-peremozhciv-konkursu Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Отримані результати впровадження програми та відгуки користувачів програмного забезпечення підтвердили його актуальність, необхідність та важливість для цільової аудиторії – доступу до інформації, розвитку особистості та можливості для всебічної реалізації особами з порушенням слуху своїх прав, як громадян, а також підвищення можливості включення їх до суспільного життя нарівні з іншими громадянами. Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Планом виконання (реалізації) програми передбачено встановлення програмного забезпечення на 1000 смартфонах користувачів – осіб з порушенням слуху. Фактичний показник охоплення цільової аудиторії досягнуто. Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 1 878 225,00 грн. (один мільйон вісімсот сімдесят вісім тисяч двісті двадцять п’ять гривень 00 копійок). Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Протягом реалізації програми відбувалась підготовка та розміщення інформаційних матеріалів в соціальних мережах Facebook, Instagram, на сайті організації ГО «Громадський рух «Соціальна єдність» www.se.org.ua та на каналі YouTube. На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021-Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Отримані результати реалізації проекту «Країна без бар’єрів для нечуючих». Створення умов для соціальної адаптації людей з порушенням слуху» та відгуки користувачів програмного забезпечення з надання можливості здійснювати комунікацію з іншими людьми через виклик перекладача жестової мови підтвердили його актуальність, необхідність та важливість для цільової аудиторії – нечуючих та людей з порушеннями слуху. Після завершення фінансової підтримки на підставі проведеного аналізу роботи та важливості розвитку напрямку ГО планує надалі продовження програми та розширення кількості користувачів. ГО «Громадський рух «Соціальна єдність» подано конкурсні пропозиції до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю на отримання фінансової підтримки за рахунок державного бюджету у 2022 році через платформу електронної системи проведення конкурсу «ВзаємоДія». Моніторинг здійснювався фахівцями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Київського міського відділення Фонду шляхом участі у заходах та в режимі онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti