Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 74

від «19» 07.2021р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 10.12.2020 № 111

**Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання інвалідів Чорнобиля «Прип’ять-Центр»**

**Захід «Навчальний курс комп’ютерної грамотності жінок з інвалідністю, постраждалих від аварії на ЧАЕС»**

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, **заходу**)  Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, **заходу**) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 етап | Липень 2021,  м. Київ,  вул. Пожарського1, кв.53  Строк реалізації- липень 2021року | **Підготовчий:** Розробка проекту. Організаційні заходи щодо можливого залучення навчального центру, готельного комплексу, авто перевізника. Організаційні заходи щодо залучення обласних підрозділів до виконання проекту. Укладання угод з надавачами послуг. | Розроблено проект щодо участі 40 осіб; Сформована група учасників навчального курсу в кількості 40 осіб; Укладені угоди щодо надання послуг. | Результати першого етапу, нададуть можливість розпочати виконання другого етапу |
| 2 етап | Серпень 2021року  Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка,  вул. Велика кільцева 4-Б;  Строк реалізації- серпень 2021 | **Етап безпосереднього проведення навчального курсу:** Облаштування навчальних місць на базі конференц-залу, проведення, супровід курсів відповідно до програмита плану, що додаються (Додаток1 Додаток2)**;** Закриття проекту з врученням сертифікатів. Проведення платежів. | Підготовлено 40 навчальних місць; Проведено 12-денний навчальний курс 40 осіб; 40 учасників навчального курсу отримали сертифікати про навчання; Проведені платежі щодо укладених договорів | 40 учасників навчального курсу отримали сертифікати про навчання, які збільшать свої можливості щодо працевлаштування, інтегрування в суспільне життя, полегшення свого повсякденного життя та підвищення матеріального стану; Результати другого етапу, нададуть можливість розпочати виконання третього етапу |
| 3 етап | листопад 2021року, м. Київ,  вул. Пожарського1, кв.53  Строк реалізації- вересень - листопад 2021року | **Підсумковий:** Опитування осіб, за допомогою ZOOM, які пройшли курс навчання та отримали сертифікати, щодо практичного використання отриманих знань, працевлаштування. Проведення необхідних платежів. Виконання звітності. | Проведено опитування осіб, за допомогою ZOOM, які пройшли курс навчання та отримали сертифікати, щодо практичного використання отриманих знань, працевлаштування.  Виконані всі платежі та зроблена необхідна звітність. | Проведене опитування, щодо практичного використання отриманих знань, працевлаштування, надасть можливість зробити висновок щодо ефективності проведеного навчального курсу, його корисності та подальшого проведення подібних навчальних курсів. Виконання всіх платежів та необхідної звітності, надасть можливість успішно завершити захід |

*(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | Отримання кваліфікаційного рівня комп’ютерної грамотності з отриманням сертифікатів 40 особами, з них – 30 осіб, жінок з інвалідністю. |
| Довгострокові | Збільшення можливості 40 осіб, з них – 30 осіб, жінок з інвалідністю працевлаштування, інтегрування в суспільне життя, полегшення повсякденного життя. В разі подальшого продовження, реалізації подібних заходів, в рамках Програми, можна збільшити кількість осіб, які пройдуть навчання, та збільшать можливість працевлаштування, інтегрування в суспільне життя, полегшення повсякденного життя, до 400-480 осіб. |
| Числові показники досягнення | 40 осіб одного курсу, та 400-480 осіб, в разі подальшого продовження, реалізації подібних заходів, в рамках Програми. |
| Якісні показники досягнення | Підвищення матеріального рівня, через можливість працевлаштування, зайнятості, полегшення свого повсякденного життя, що збільшить соціальний захист жінок з інвалідністю, постраждалих від аварії на ЧАЕС. |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, **заходу**) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Шляхом домовленості про розміщення інформації на сайтах: «Ми чорнобильці», «chornobylruh.net», сайта «Союз чорнобиль України». В подальшому, при достатньому фінансуванню Фондом соціального захисту інвалідів, через власний сайт. Інформування буде відбуватись протягом 2021року. |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Реалізація програми буде відбуватись, незалежно від завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів. Організація буде шукати інші джерела фінансування. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, **заходу**) | Будуть запрошуватись представники інших ГО. |