ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

Унікальний код реєстрації проекту у Фонді: від 12.05.2025 № 1965/4

Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю: Громадська організація «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна «Бебіко»

Назва проекту: «Надання послуги соціальної адаптації для дітей та молоді з інвалідністю»

1. Загальна інформація про проект:

1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект:

Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти

013.0 соціальна адаптація;

2) строк виконання (реалізації) проекту: 02.07.202 по 28.11.2025;

3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з ____до____):

з 03.07.2025 по 30.09.2025;

3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався):

Тернопільська, Донецька, Львівська, Луганська, Харківська, Хмельницька області;

4) мета проекту:

Забезпечити дітям та молоді з інвалідністю доступ до соціальної послуги соціальної адаптації з метою формування навичок самостійного життя, підвищення рівня соціальної залученості, розвитку комунікативних та побутових навичок, адаптації до умов життя в громаді та зменшення ізоляції.

2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період

| Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності) | Результативні показники (кількість наданих послуг) |  | Причини невиконання умов договору (у разі невиконання) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планові показники | Фактичні показники |  |
| 1 етап Шляхом опрацювання матеріалів скласти план та зміст надання послуги соціальної адаптації для дітей та молоді з інвалідністю 2 – етап Провести анкетування; прийняти заяви на отримання соціальної послуги; скласти індивідуальні плани з учасниками проекту 3 – етап Розпочати надання послуги соціальної адаптації для дітей та молоді з інвалідністю 4 – етап Проведення підсумків реалізації проекту | Скласти план та зміст організації надання послуги соціальної адаптації для дітей та молоді з інвалідністю Роздрукувати відповідні анкети та індивідуальні плани для заповнення Розпочати надання послуги соціальної адаптації для дітей та молоді з інвалідністю Друк звітних документів. Заповнення відповідної документації. | Отримано рішень про надання соціальної послуги від уповноважених органів соціального захисту - 28; підписаних 28 договорів з отримувачами послуги В рамках надання послуги соціальної адаптації протягом періоду липень–вересень 2025 р. організовано та проведено 24 заходи тривалістю 42,5 години, зокрема: - Групові заняття з арттерапії – 6 заходів по 2 год (12 год); - Тренінги розвитку комунікативних навичок – 4 заходи по 1,5 год (6 год); - Заняття з елементами трудотерапії (кулінарні та побутові майстер-класи) – 4 заходи по 2 год (8 год); - Психологічні групові вправи з розвитку емоційної стійкості – 3 заходи по 1,5 год (4,5 год); - Інформаційно-просвітницькі зустрічі з фахівцями (психолог, соціальний працівник, юрист) – 3 заходи по 2 год (6 год); - Клубні зустрічі та інтеграційні ігри для соціалізації – 4 заходи по 1,5 год (6 год). До надання соціальної послуги залучено 5 фахівців: 2 психологи, соціальний працівник, реабілітолог та медичний працівник. Подано щоквартальний звіт до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю | Фактичні показники виконання проекту відповідають Опису згідно Договору про виконання (реалізацію) загальнодержавного проекту від 03.07.2025 № 648 |

3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)

| Кількість учасників проекту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії |  |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |  |
| усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) | усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) |
| Не менше 30 дітей та молоді з інвалідністю віком 3-25 років | 12 | 10 ВПО (9) | 28 | 11 | 7 |

4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту

| Пріоритетне завдання (напрям) | Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму) | Спеціалізація (фах) | Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | з них жінок |
| Надання соціальних послуг за місцем проживання особи з інвалідністю | 013.0 Соціальна адаптація | Психолог Соціальний робітник Реабілітолог Медчний працівник | 2 1 1 1 | 2 1 1 1 |

5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний)

Сайт організації (08.07.2025 р.) «Старт проєктів денного догляду та соціальної адаптації для дітей та молоді з інвалідністю: турбота, яка змінює життя»

https://bebiko.te.ua/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%94%d0%ba%d1%82%d1%96%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4%d1%83-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%be%d1%86.html

«Соціальна адаптація: нові можливості для дітей та молоді з інвалідністю у Центрі «Бебіко»

https://bebiko.te.ua/%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bf%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%96-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82.html

23.07.2025 р.

https://www.facebook.com/olga.gordienko.169/posts/pfbid0WQxX1vugNogJKeAn2v5GnMEJZpAoG7X3YLuSZjmKmzmWosfJEcymqGTLZ7YMVCATl

Сайт "Все і всяке" 02.10.2025 р.

https://vseprovseworld.blogspot.com/2025/10/blog-post_22.html

Сайт "Тернопіль сьогодні" 02.10.2025 р.

https://news-te.blogspot.com/2025/10/blog-post.html

Тернопільські новини 02.10.2025 р.

https://www.facebook.com/shotamykazahov/posts/pfbid02kChgPcJ1ZBNQvhCgsogh49zD2VTQVuTWo85erBk9v9sFM57s7YJGESaswgBdSm1ul

Тернопільські новини №2 02.10.2025 р., № 1 02.10.2025 р.

https://www.facebook.com/groups/TeNews2/posts/1468322677781969/

https://www.facebook.com/groups/tenews/posts/3223855424441495/

Завідувач сектору взаємодії

з громадськими об’єднаннями                                                                                  Роман БЕВЗ

07.10. 2025 р