ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

Унікальний код реєстрації проекту у Фонді: від 13.05.2025 № 2046/4

Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю: Громадська організація «Всеукраїнська громадська організація осіб з інвалідністю «Інститут реабілітації та соціальних технологій» ІРСТ

Назва проекту: "Соціальна адаптація здобувачів з особливими потребами закладів професійної (професійно-технічної) освіти"

1. Загальна інформація про проект:

1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект:

Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти

013.0 соціальна адаптація;

2) строк виконання (реалізації) проекту: липень – грудень 2025;

3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з ____до____):

з 03.07.2025 по 30.09.2025;

3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався): м. Київ, Кивська, Вінницька, Дніпропетрівська, Харківська, Черкаська, ІваноФранківська, Хмельницька, Рівненська області;

4) мета проекту:

Соціальна адаптація здобувачів та випускників з особливими потребами закладів професійно-технічної освіти» - здійснення заходів, спрямованих на соціалізацію осіб з інвалідністю через надання соціальної послуги соціальної адаптації з метою залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти. Використання кулінарної терапії при соціальній адаптації.

2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період

| Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності) | Результативні показники (кількість наданих послуг) |  | Причини невиконання умов договору (у разі невиконання) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планові показники | Фактичні показники |  |
| Підготовчий етап: Забезпечення підготовки виконання проекту Основний етап: Реалізація заходів соціальної адаптації Заключний етап: Забезпечення завершення проекту | Формування робочої команди проєкту, інформування громадськості про реалізацію проєкту, проведення соціального опитування, набір учасників проекту. Презентація проекту здобувачам з особливими потребами та їх батькам. Налагодження комунікації з цільовою групою. Оформлення, збір необхідної документації для формування особових справ отримувачів послуги. Відновлення співпраці з Держказначейством та обслуговуючим банком. 1.Проведення 12 практичних занять з курсу інклюзивної кулінарії майстрами інлюзивного виробничого навчання. Робота мультидисциплінарної команди. 2. Проведення тренінгу з 12 практичних групових занять з адаптації за участі психологів, фахівців Київського Столичного Університету ім. Бориса Грінченка . 3.Проведення он-лайн вебінарів: - «соціальні послуги» та «електронний кабінет особи з інвалідністю» разом з Управлінням соціального захисту та ветеранськрої політики Подільського району м Києва; - «Працевлаштування осіб з інвалідністю» разом з Київським міським центром зайнятості; - «Проходження МСЕК та оформлення інвалідності» разом з Управлінням охорони здоров’я Подільського району м.Києва та юристом ГО «ВГООІ «ІРСТ» - фахівця з медичного права; - «Соціальне підприємство як форма працевлаштування осіб з інвалідністю. Обзор вакансій для осіб з інвалідністю Центру зайнятості та рекрутингових компаній» Аналіз результатів, моніторінг, звітування | Оформлено 15 договорів на отримання соціальної послуги Початок Проведення тренінгу з адаптації, курс інклюзивної кулінарії 25.07.2025 захід із соціальної адаптації з практичним заняттям з арт-терапії; 12.09.2025 перші заняття тренінгу з психологічної адаптації та курсу інклюзивної кулінарії. Подано щоквартальний звіт до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю | Проект реалізовується відповідно до Опису згідно з Договором від 03.07.2025 № 645 |

3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)

| Кількість учасників проекту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії |  |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |  |
| усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) | усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) |
| 15 | 2 | 3 | 15 | 2 | 3 |

4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту

| Пріоритетне завдання (напрям) | Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму) | Спеціалізація (фах) | Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | з них жінок |  |
| Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти | 013.0 соціальна адаптація | Соціальний працівник Психолог | 1 1 |  | 1 1 |

5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний)

Інформацію про хід виконання (реалізацію) проекту оприлюднено на сайті Громадської організації та на сторінці у мережі Facebook:

irst.org.ua

29.07.2025 «Визначено склад мультидисциплiнарноi команди проекту» https://www.irst.org.ua/vyznacheno-sklad-multydystsyplinarnoi-komandy-proektu/

30.08.2025 «Новий соціальний партнер» https://www.irst.org.ua/novyj-sotsialnyj-partner/

14.09.2025 «Розпочато основну частину проекту» https://www.irst.org.ua/rozpochato-osnovnu-chastynu-proektu-sotsialna-adaptatsiia-zdobuvachiv-z-osoblyvymy-potrebamy-zakladiv-profesijno-tekhnichnoi-osvity/

30.09.2025 «Проведено чергове заняття з тренінгу соціальної адаптації здобувачів з особливими потребами Київського професійного коледжу технологій та дизайну» https://www.irst.org.ua/provedeno-cherhove-zaniattia-z-treninhu-sotsialnoi-adaptatsii-zdobuvachiv-z-osoblyvymy-potrebamy-kyivskoho-profesijnoho-koledzhu-tekhnolohij-ta-dyzajnu/

05.10.2025 «Продовжуємо тренінг психолога з соціальної адаптації молоді з інвалідністю» https://www.irst.org.ua/prodovzhuiemo-treninh-psykholoha-z-sotsialnoi-adaptatsii-molodi-z-invalidnistiu/

facebook.com/groups/766810203428635