ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

Унікальний код реєстрації проекту у Фонді: від 13.05.2025 № 2209/4

Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю: Громадська організація «Родина для осіб з інвалідністю»

Назва проекту: "Міст до життя: соціальна адаптація для людей з інвалідністю"

1. Загальна інформація про проект:

1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект:

Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти

013.0 соціальна адаптація;

2) строк виконання (реалізації) проекту: липень – листопад 2025;

3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з ____до____):

з 03.07.2025 по 03.09.2025;

3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався): м. Київ, Київська, Вінницька, Донецька, Луганська, Сумська, Тернопільська, Черкаська, Чернігівська, Харківська області;

4) мета проекту:

забезпечення максимально можливої участі в суспільному житті людей з інтелектуальними порушеннями шляхом формування навичок самостійного життя та взаємодії з оточенням..

2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період

| Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності) | Результативні показники (кількість наданих послуг) |  | Причини невиконання умов договору (у разі невиконання) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планові показники | Фактичні показники |  |
| Підготовчий етап: Проінформувати осіб з інвалідністю, в т.ч.з числа ВПО, та їх сім’ї про можливість участі в проєкті; сформувати групи потенційних учасників проєкту; підвищити професійний рівень команди проекту щодо надання послуги Організаційний етап: Оцінювання потреб потенційних отримувачів послуг «соціальна адаптація», розробка індивідуальних планів, укладання договорів про надання послуги, формування груп отримувачів по локаціях Етап надання послуги соціапльна адаптація: Оцінювання потреб потенційних отримувачів послуги, розробка індивідуальних планів, укладання договорів про надання послуги, формування груп отримувачів по локаціях Кінцевий етап: Оцінка якості надання послуги, підготовка звітів | Співпраця з місцевими соціальним службами та представниками громадських організацій, що опікуються особами з інвалідністю та ВПО для складання переліку осіб - потенційних отримувачів. Спільно з представниками місцевих управлінь соціального захисту провести первинну оцінку потреб отримувачів послуги; Розробка індивідуальних планів та укладання договорів про надання послуги. Вебінар для працівників проєкту щодо надання послуги людям з інвалідністю на базі ГО. Проведення групових занять та консультацій (з психологом; комунікаційний хаб, творчі заняття, менеджмент соціально-побутових умінь). Групове та індивідуальне консультування партнерських організацій щодо надання послуги. Висвітлення ходу виконання проєкту в соцмережах тощо. Розробка опитувальника і Збір даних про результати проєкту, звітування | Проведено організаційну роботу щодо початку реалізації проекту, зокрема, виявлено та складано перелік осіб - потенційних отримувачів Здійснена оцінка потреб отримувачів послуги; розроблені індивідуальні плани та укладані 57 договорів про надання послуги соціальна адаптація Проведено 70 заходів: -. 2 вебінари «Покращення професійного рівня команди проекту (вебінари) щодо надання комплексної послуги «соціальна адаптація»; - 9 онлайн-занять «Онлайн заняття - Комунікаційний хаб для підлітків»; - 8 онлайн-занять «Комунікаційний хаб для молоді»; - 9 творчих занять для підлітків; - 8 творчих занять для молоді; - 9 онлайн-занять з психологом для підлітків; - 8 онлайн-занять з психологом для молоді; - 9 онлайн-занять – «Меджмент соціальних навичок для підлітків»; - 8 онлайн-занять – «Меджмент соціальних навичок для молоді». Подано щоквартальну звітність до Фонлу соціального захисту осіб з інвалідністю | Проект виконується (реалізовується) відповідно до Опису згідно Договору від 03.07.2025 № 643 Збільшення кількості отримувачів послуги пов’язано з великим запитом на послугу соціальна адаптація |

3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)

| Кількість учасників проекту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії |  |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |  |
| усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) | усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) |
| 56 | 20 | 12 | 57 | 20 | 14 |

4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту

| Пріоритетне завдання (напрям) | Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму) | Спеціалізація (фах) | Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | з них жінок |  |
| Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти | 013.0 соціальна адаптація | Соціальний працівник ФСР Соціальний педагог Психолог Інструктор з трудової адаптації Фахівець із фізичної реабілітації Консультант з питань надання соціальних послуг | 6 1 1 1 1 1 2 |  | 6 1 1 1 1 1 2 |

5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний)

У рамках інформування громадськості про хід реалізації проєкту публікувалися дописи на трьох офіційних сторінках ГО “Родина для осіб з інвалідністю” у соціальних мережах та поширювали партнери на власних сторінках:

Посилання на публікації про хід реалізації проєкту на сторінках ГО «Родина для осіб з інвалідністю» у Facebook:

18.07.2025  - https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid02GTbgQZUFbmjmv1G9HCuLYuv5Aa5V5BFPYMD67qRUqidYTDn6fopxZe4ExNAHjLaPl

22.07.2025 - https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid037fuzpis1JoK9RLZbq11YoT1J29X3k9cr9BpfjxjmtBHwLNRS9cftW7ZmpRppzgDBl

23.07.2025 - https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid032wFVdn4icoBNGDjc1zc6WLyXqUygNE9ZiMKN3jinHgAgrFJvMuPtGsVebtKUB8Pwl  https://www.facebook.com/gornyatkodobroty/posts/pfbid02Npwu3yz3M2bbY9mQJ1JhQQBzYg3sPBCUNGC6CVFxutHYkYoasBKF2BYDz9JF8PRWl25.09.2025 - https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid02pCzRJyhLgJuTXHJFHnNpozqiRp3QikLkCCG4tGkKw9ahkWiVuPmFAsNDYQzkehCZl

17.08.2025 - https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid0RRDoG5Q6DSx7Fsx2hhnNLaSiyRcEDCZoywLNZ97exrHHC4maXSrs7xhkMR4rJrzYlи

https://www.facebook.com/RodynaService/posts/1158934336281262

19.08.2025 - https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid02KZo62xnPQqJpCbN4rQNEpZmtvaS4L8cKZmmGUiegrAjPVn7MFMdYncKQF5tAkt1Kl

20.08.2025 - https://www.facebook.com/gornyatkodobroty/posts/pfbid0jq5UKmCPp1QXwHNp5E1pkgNrojAD3DXuGLV56DxsTWCVzf7T8hMnZHnyVWh4DUYrl

01.09.2025- https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid02ZuRwXWjGnQkkxn1M3AHVetcwC2K8Wff9JSUxjMYR4jp8mee6Yuo65xTBu5AaTJ5Vl

https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid0JADXz2Y1BurSmsAKPYEZBG3GQ4UVDPZYoBvftdDRoRxTRw7XyHt5puqcwaR2iJPil

04.09.2025 - https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid0zxoMMqeAxcmDWgEMYtiKdmSbbFqBwogH1MXjzsiZrepcZTcu5pFuFopwBCnr9RkFl

08.09.2025 - https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid02xPqTkBHREFymKKpxz6EUVu3hJa6pn6ZTVFe8cpNoozR4HXguSyPz588C3rVy6daGl

11.09.2025 - https://www.facebook.com/rodyna.org/posts/pfbid02CmL1LvgS93tGy7nyXoP7JcBEVHJRAP2NwS9S7hQrt6Gzt3GGRdGKD9nKBT3HQ4igl