ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

Унікальний код реєстрації проекту у Фонді: від 13.05.2025 № 2207/4

Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю: Громадська організація "Товариство допомоги особам з інвалідністю "Турбота"

Назва проекту: "Допомога завжди поруч - 2025"

1. Загальна інформація про проект:

1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект:

Надання соціальних послуг за місцем проживання особи з інвалідністю

019.0 Натуральна допомога;

2) строк виконання (реалізації) проекту: липень – листопад 2025;

3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з ____до____):

з 03.07.2025 по 30.09.2025;

3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався):

Сумська, Черніівська, Черкаська, Полтавська, Івано-Франківська, Рівненська, Кіровоградська, Київ;

4) мета проекту:

Покращити якість життя осіб з інвалідністю в умовах воєнного стану, шляхом забезпечення їх нагальних потреб,  через надання їм соціальної послуги "Натуральна допомога".

2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період

| Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності) | Результативні показники (кількість наданих послуг) |  | Причини невиконання умов договору (у разі невиконання) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планові показники | Фактичні показники |  |
| Підготовчий етап: сформувати команду для реалізації проекту Основний етап: виявити потребу серед мешканців України у соціальній послузі; закупка товарів для формування продуктових та гігієнічних наборів, паливної деревини (дрова) та палива; реалізація заходів соціальної послуги Завершальний етап: інформування про роботу, підбиття підсумків та звітність | Провести установчу зустріч з представниками партнерських організацій 8 областей України для надання соціальної послуги "Натуральна допомога". Укласти угоду про співпрацю Спільно з головами партнерських організацій інших областей проведення оцінки потреб мешканців в соціальних послугах, виявлення осіб, які потребують соціальної послуги натуральна допомога, складання індивідуального плану та укладання договору про надання соціальної послуги. Закупка товарів, формування наборів для відправки отримувачам, закупка паливної деревини (дрова) та палива. Надання основних заходів, що складають зміст соціальної послуги у відповідності до індивідуального плану. Підготовка та видання публікації про проєкт, підготовка та подання звітності | Проведено переговори в телефонному режимі з представниками 8 областей України, домовлено про участь в проекті для надання соціальної послуги "Натуральна допомога". Проведено оцінку потреб мешканців Полтавської, Київської, Кіровоградської, Рівненської, Івано-Франківської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Тернопільської області в отриманні соціальної послуги, виявлено 189 осіб, які потребують послугу натуральна допомогаї, з ними укладено договори про надання соціальної послуги, складено індивідуальні плани надання послуги. Організовано заходи, що складають зміст соціальної послуги у відповідності до індивідуального плану, зокрема: прання, прасування, перукарські пслуги, допомога у консервуванні, допомога проведення поточного або генерального прибирання, допомога при проведенні косметичного ремонту, допомога у проведенні дрібного ремонту одягу. Підготовлено та подано щоквартальний звіт до Фонду соціального захисту осіб з | Проект реалізовується відповідно до Опису згідно з Договором від 03.07.2025 № 649 ГО «Турбота» листом від 06.10.2025 № 02-03/105 повідомила Фонд про часткові затримки з виконанням (реалізацією) проекту через постійні обстріли, тривалими відключеннями електроенергії та відсутністю інтернет мережі у Сумській області, зокрема у м. Шостка. |

3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)

| Кількість учасників проекту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії |  |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |  |
| усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) | усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) |
| 200 | 100 | - | 189 | 38 | 69 |

4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту

| Пріоритетне завдання (напрям) | Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму) | Спеціалізація (фах) | Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | з них жінок |  |
| Надання соціальних послуг за місцем проживання особи з інвалідністю | 019.0 Натуральна допомога | Голова правління Заступник голови праління | 11 |  | 10 |

5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний)

Інгформацію про хід реалізації проекту буде оприлюднено у соціальних мережах та додано до згального звіту про виконання проекту.