ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

Унікальний код реєстрації проекту у Фонді: від 12.05.2025 № 1954/4

Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю: Громадська організація "Товариство батьків дітей з інвалідністю та їх друзів "ЗОРЯ НАДІЇ"

Назва проекту: «Допомога ближньому поруч»

1. Загальна інформація про проект:

1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект:

Надання соціальних послуг за місцем проживання особи з інвалідністю

015.3 денний догляд;

2) строк виконання (реалізації) проекту: липень – вересень 2025;

3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з ____до____):

з 03.07.2025 по 30.09.2025;

3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався): Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька, Рівненська, Тернопільська,  Херсонська, Миколаївська; Харківська області;

4) мета проекту:

Підвищення рівня соціальної підтримки осіб з інвалідністю в тому числі ВПО шляхом надання реабілітаційної та психологічної допоги особам/сім’ям які перебувають у складних життєвих обставинах.

2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період

| Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності) | Результативні показники (кількість наданих послуг) |  | Причини невиконання умов договору (у разі невиконання) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Планові показники | Фактичні показники |  |
| Етап підготовчий Проінформувати осіб з числа ВПО та їх сім’ї про можливість участі в проєкті та діагностувати потреби, надати консультації психолога загального характеру Спостереження за станом здоров’я осіб з інвалідністю1 групи та особам з інвалідністю з числа ВПО Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю 1 групи та особам з інвалідністю з числа ВПО Надання пчихологічної підтримки особам з інвалідністю 1 групи та особам з інвалідністю з числа ВПО | Співпраця з місцевими соціальним службами та представниками громадських організацій, що опікуються ВПО та особами з інвалідністю для складання переліку осіб для надання допомоги Вимірювання температури тіла, вимірювання артеріального тиску до та після занять з реабілітологом, психологом Проведення індивідуальних консультацій та занять реабілітолога Проведення індивідуальних зустрічей та консультацій психолога | Отримано 30 рішень від уповноважених органів соціального захисту про надання соціальної послуги; Підписано 30договорів з отримувачами соціальної послуги Проводилось спостереження за станом здоров’я: вимірювання тиску до та після процедури та спостереження під час занять на тренажерах; 30 осіб отримали: по 10 масажних (реабілітаційних) процедур, фізичні заняття на тренажерах . Масажна процедура 1 год, заняття на тренажерах 0,5-1 година; 30 осіб отримали психологічну підтримку (індивідуальну та групову); Індивідуальні бесіди 0,5 - 1 год Групова підтримка (недільні зустрічі) – 4; по 2-3 години | Проект реалізується відповідно до Опису згідно Договору від 03.07.2025 № 647 |

3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)

| Кількість учасників проекту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії |  |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |  |
| усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) | усього учасників проекту - осіб з інвалідністю | з них жінок з інвалідністю | з них дітей з інвалідністю (до 18 років) |
| 30 | 20 | - | 30 (15 ВПО) | 13 (8 ВПО) | - |

4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту

| Пріоритетне завдання (напрям) | Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму) | Спеціалізація (фах) | Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | з них жінок |  |
| Надання соціальних послуг за місцем проживання особи з інвалідністю | 015.3 денний догляд | Реабілітолог Психолог Медична сестра | 1 1 1 |  | 1 1 1 |

5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний)

Інформацію про хід виконання (реалізації) проекту оприлюднено на сторінці ГО у Facebook: https://www.facebook.com/groups/zornad/?locale=uk_UA

07.07.2025 - про початок проєкту

24.08.2025, 16.09.2025, 29.09.2025 - про хід реалізації проєкту

09.09.2025, 21.09.2025 - подяки від бенефіціарів

02.10.2025-підсумки про реалізацію проєкту.